## DIRECCION Y ORGANIZACION
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: DIRECCION Y ORGANIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales.
ESTRATEGIA: | E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social.
MACROPROCESOS: | Gestión de Recursos de Ejecución implantación del modelo
MACROPROCESO 1. | Gestión de Recursos de Ejecución implantación del modelo
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Identificación de necesidades para la implantación del modelo - Fuente y Consecución de recursos internos y externos - Administración del recurso para la implementación del modelo" | TALENTO HUMANO DEL CIADTI TALENTO HUMANO DE GESTION DE PROYECTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PORTAL INSTITUCIONAL | I1: RECURSOS DISPONIBLES / TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS PARA MODELO | LINEA BASE 2009 | I1 = 0% | DIRECCION ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO DEL CIADTI TALENTO HUMANO DE GESTION DE PROYECTOS OFICINA JURIDICA OFICINA PLANEACION
|  |  | 2010 | I1 = 10% |  | 65205000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1 = 45% |  | 65205000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1 = 80% |  | 77280000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1 = 100% |  | 77280000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1 = 100% |  | 57960000 | 0 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 342930000 | 0 | 0 | 342930000
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE2: Contar con políticas de uso y apropiación de las TICs articuladas a los procesos de planificación institucional.
ESTRATEGIA: | E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social.
MACROPROCESOS: | Gestión de Recursos para generación de cultura de uso y apropiación de Tics
MACROPROCESO 2. | Gestión de Recursos para generación de cultura de uso y apropiación de Tics
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Identificación de necesidades de recursos externos para la generación de cultura - Fuente y Consecución de recursos externos - Administración del recurso para el proceso de cultura de uso y apropiación de TICs | TALENTO HUMANO DEL CIADTI TALENTO HUMANO DE GESTION DE PROYECTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIOS AUDIOVISUALES PORTAL INSTITUCIONAL | I1: RECURSOS DISPONIBLES / TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS PARA POLITICAS DE USO Y APROPIACIÓN DE TICS | LINEA BASE 2009 | I1 = 0% | DIRECCION ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO DEL CIADTI TALENTO HUMANO DE GESTION DE PROYECTOS OFICINA JURIDICA OFICINA PLANEACION
|  |  | 2010 | I1 = 10% |  | 108675000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1 = 45% |  | 86940000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1 = 80% |  | 65205000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1 = 100% |  | 43470000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1 = 100% |  | 32602500 | 0 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 336892500 | 0 | 0 | 336892500
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE2: Contar con políticas de uso y apropiación de las TICs articuladas a los procesos de planificación institucional.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | Directrices de promoción del uso de las TIC´s
MACROPROCESO 1. | Directrices de promoción del uso de las TIC´s
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Definición de políticas institucionales - Normalización - Adopción y aplicación de herramientas | TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL | I1= Número de políticas institucionales implementadas / políticas institucionales definidas. | LINEA BASE 2009 | I1= 0 | OFICINA PLANEACION OFICINA JURIDICA SECRETARIA GENERAL
|  |  | 2010 | I1= 20% |  | 32602500 | 4000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1= 40% |  | 32602500 | 5000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1= 60% |  | 34558650 | 6000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1= 80% |  | 34558650 | 6000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1= 100% |  | 34558650 | 6000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 168880950 | 27000000 | 0 | 195880950
[6 empty] | 848703450 | 27000000 | 0 | 875703450

## PEDAGOGICO Y DIDACTIVO
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: PEDAGOGICO Y DIDACTIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Modelo Participativo de uso de TICs • Sistema de seguimiento y evaluación del Modelo de uso de TICs
MACROPROCESO 1. | Modelo Participativo de uso de TICs
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Diseño del modelo participativo Validación del diseño del modelo Desarrollo del modelo | TALENTO HUMANO INTERNO, Bibliografia de la facultad de educacion, DOCUMENTACION DIGITAL ENCUESTA, CUESTIONARIO Aulas Virtuales y multimedia | I1 Número de documentos que definen el modelo por unidad de trabajo. I2 Número de Facultades y demás unidades académico administrativas participantes del diseño / Total de unidades académico administrativas. I3 Número de procesos del modelo implementados / Procesos del modelo. I4 Número de cursos o asignaturas que incorporan TICs para su desarrollo/ Total de cursos o asignaturas. | LINEA BASE 2009 |  | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTICIPANTES: GRUPO PLANESTIC FACULTADES DIRECCION INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
|  |  | 2010 | I1=40% I2=100% I3=0% I4=0% |  | 0 | 125000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1=100% I2=100% I3=60% I4=20% |  | 0 | 40000000 | 60000000 | INTERNA Y COLCIENCIAS
|  |  | 2012 | I1=100% I2=100% I3=100% I4=70% |  | 0 | 26000000 | 39000000 | INTERNA Y COLCIENCIAS
|  |  | 2013 | I1=100% I2=100% I3=100% I4=100% |  | 0 | 30000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1=100% I2=100% I3=100% I4=100% |  | 0 | 18000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 0 | 239000000 | 99000000 | 338000000
MACROPROCESO 2. | Sistema de seguimiento y evaluación del Modelo de uso de TICs
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Diseño del sistema de seguimiento y evaluación Validación Implementación del sistema de seguimiento | TALENTO HUMANO, SOFTWARE, PLATAFORMA TECNOLOGICA | I1 Número de funcionalidades diseñadas / total de funcionalidades I2 Número de docentes que emplean TICs en los procesos educativos / total de docentes I3 Número de estudiantes que emplean TICs en los procesos educativos / total de estudiantes. | LINEA BASE 2009 |  | DIRECCION DE ITERACCION SOCIAL, DESARROLLO TECNOLOGICO, FACULTADES
|  |  | 2010 | I1=0% I2=0% I3=0% |  | 0 | 26000000 | 39000000 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1=100% I2=20% I3=20% |  | 0 | 14000000 | 21000000 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1=100% I2=70% I3=70% |  |  | 30000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1=100% I2=100% I3=100% |  |  | 25000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1=100% I2=100% I3=100% |  |  | 15000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 0 | 110000000 | 60000000 | 170000000
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE4: Asegurar el uso de las TICS en los modelos pedagógicos institucionales.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Aseguramiento del uso de Modelos pedagógicos
MACROPROCESO 1. | Aseguramiento del uso de Modelos pedagógicos
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Definición de políticas de uso de modelos pedagógicos - Normalización - Socialización | TALENTO HUMANO INTERNO, PORTAL INSTITUCIONAL, VIDEO, DOCUMENTACION DIGITAL, EMIISORA ENCUESTA, CUESTIONARIO | I1=Número de planes de estudios aplicando modelos pedagógicos que incorporen el uso transversal de TIC/ Total de Planes de Estudios. I2= Número de herramientas TICs utilizadas en los procesos educativos / Total de Herramientas disponibles en la institución | LINEA BASE 2009 | I1=0% I2=0% | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTICIPANTES: GRUPO PLANESTIC FACULTADES
|  |  | 2010 | I1=5% I2=10% |  | 22388000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1=25% I2=40% |  | 46000000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1=50% I2=50% |  | 0 | 61000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1=75% I2=80% |  | 0 | 46000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1=100% I2=100% |  | 0 | 36000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 68388000 | 143000000 | 0 | 211388000
ESTRATEGIA: | E3: Adaptación de Modelos Pedagógicos para el uso de TICS en los procesos educativos
MACROPROCESOS: | • Adaptación y aplicación de Modelos pedagógicos
MACROPROCESO 1. | Adaptación y aplicación de Modelos pedagógicos
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Implementación de los modelos pedagógicos | TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL, AYUDAS AUDIOVISUALES, PORTAL, RECURSOS TECNOLOGICOS | I1= Número de planes de estudios aplicando modelos pedagógicos que incorporen el uso transversal de TIC/ Total de Planes de Estudios. I2= Número de herramientas TICs utilizadas en los procesos educativos / Total de Herramientas disponibles en la institución | LINEA BASE 2009 | I1=0% I2=0% | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTICIPANTES: GRUPO PLANESTIC FACULTADES
|  |  | 2010 | I1=5% I2=10% |  | 0 | 45000000 | 30000000 | INTERNA Y CONVENIOS
|  |  | 2011 | I1=25% I2=40% |  | 0 | 45000000 | 30000000 | INTERNA Y CONVENIOS
|  |  | 2012 | I1=50% I2=50% |  | 0 | 75000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1=75% I2=80% |  | 0 | 75000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1=100% I2=100% |  | 0 | 65000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 0 | 305000000 | 60000000 | 365000000
[6 empty] | 68388000 | 797000000 | 219000000 | 1084388000

## PROCESOS FORMATIVOS
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: PROCESOS FORMATIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales.
ESTRATEGIA: | E3: Adaptación de Modelos Pedagógicos para el uso de TICS en los procesos educativos
MACROPROCESOS: | • Adaptación del Modelo pedagógico
MACROPROCESO 1. | Adaptación del Modelo pedagógico
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Sensibilización Socialización Seguimiento y evaluación | TALENTO HUMANO INTERNO, PORTAL INSTITUCIONAL, VIDEO, DOCUMENTACION DIGITAL, EMIISORA ENCUESTA, CUESTIONARIO | I1 - Número de Docentes con proceso de sensibilización / total de docentes. I2 -Número de Administrativos con proceso de sensibilización/ total de administrativos | LINEA BASE 2009 |  | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTUICIPANTES: GRUPO PLANESTIC DIRECCION INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
|  |  | 2010 | I1= 0, I2 = 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2011 | I1 = 30% I2= 30% |  | 0 | 72000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1 = 70% I2= 100% |  | 0 | 96000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1 = 100% I2= 100% |  | 0 | 72000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1 = 100% I2= 100% |  | 0 | 7200000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 0 | 247200000 | 0 | 247200000
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE3: Generar una cultura de uso y apropiación de las TICs en la comunidad universitaria que permita articular los procesos académicos, de investigación y proyección social.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Sensibilización Comunidad Universitaria • Cualificación de los docentes, estudiantes y administrativos en el uso de las TIC’s • Evaluación de logros
MACROPROCESO 1. | Sensibilización Comunidad Universitaria
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Diagnostico - Socialización del Modelo Participativo - Incentivos a la Comunidad | TALENTO HUMANO INTERNO, PORTAL INSTITUCIONAL, VIDEO, DOCUMENTACION DIGITAL, EMIISORA ENCUESTA, CUESTIONARIO | I1 - Número de Docentes con proceso de sensibilización / total de docentes. I2 -Número de Administrativos con proceso de sensibilización/ total de administrativos | LINEA BASE 2009 |  | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTUICIPANTES: GRUPO PLANESTIC DIRECCION INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
|  |  | 2010 | I1= 0, I2 = 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2011 | I1 = 30% I2= 30% |  | 0 | 37500000 | 0 | INTERNA Y EXTERNA
|  |  | 2012 | I1 = 70% I2= 100% |  | 0 | 45000000 | 0 | INTERNA Y EXTERNA
|  |  | 2013 | I1 = 100% I2= 100% |  | 0 | 31250000 | 0 | INTERNA Y EXTERNA
|  |  | 2014 | I1 = 100% I2= 100% |  | 0 | 12500000 | 0 | INTERNA Y EXTERNA
[6 empty] | 0 | 126250000 | 0 | 126250000
MACROPROCESO 2. | Cualificación de los docentes, estudiantes y administrativos en el uso de las TIC’s
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Capacitación - Divulgación - Provisión de Herramientas | TALENTO HUMANO INTERNO, PORTAL INSTITUCIONAL, VIDEO, DOCUMENTACION DIGITAL, EMIISORA | I1= Número de eventos de capacitación desarrollados/Total de eventos programados I2= Número de docentes capacitados/Total de docentes. I3= Número de estudiantes capacitados / Total de estudiantes. I4= Número de cursos desarrollados a través del uso de TIC/Total de Cursos. I5= Número de Programas desarrollados a través de TICs/Total de Programas I6= Número de docentes formados para el uso de TICs en los procesos educativos/Total de Docentes | LINEA BASE 2009 | I1= 0, I2 = 0, I3= 0, I4 = 0, I5= 0, I6 = 0, I7=0 | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTUICIPANTES: GRUPO PLANESTIC FACULTADES
|  |  | 2010 | I1=20%, I2=15%, I3=5%, I4=5%, I5=5%, I6=10% |  | 0 | 210000000 | 140000000 | INTERNA Y EXTERNA (Sena, MEN)
|  |  | 2011 | I1=35%, I2=50%, I3=25%, I4=25%, I5=10%, I6=20% |  | 0 | 168000000 | 112000000 | INTERNA Y EXTERNA (Sena, MEN)
|  |  | 2012 | I1=50%, I2=75%, I3=40%, I4=50%, I5=25%, I6=35% |  | 0 | 168000000 | 112000000 | INTERNA Y EXTERNA (Sena, MEN)
|  |  | 2013 | I1=80%, I2=95%, I3=60%, I4=65%, I5=45%, I6=50% |  | 0 | 150000000 | 100000000 | INTERNA Y EXTERNA (Sena, MEN)
|  |  | 2014 | I1=20%, I2=15%, I3=5%, I4=5%, I5=80%, I6=75% |  | 0 | 90000000 | 60000000 | INTERNA Y EXTERNA (Sena, MEN)
[6 empty] | 0 | 786000000 | 524000000 | 1310000000
MACROPROCESO 3. | Evaluación de logros
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Diseño de Evaluación - Aplicación y seguimiento | TALENTO HUMANO, SOFTWARE, PLATAFORMA TECNOLOGICA ENCUESTAS, CUESTIONARIOS, ENTREVISTAS | I1= Número de eventos de capacitación desarrollados/Total de eventos programados I2= Número de docentes capacitados/Total de docentes. I3= Número de estudiantes capacitados / Total de estudiantes. I4= Número de cursos desarrollados a través del uso de TIC/Total de Cursos. I5= Número de Programas desarrollados a través de TICs/Total de Programas I6= Número de docentes formados para el uso de TICs en los procesos educativos/Total de Docentes | LINEA BASE 2009 |  | VICERRECTORIA ACADEMICA PARTUICIPANTES: GRUPO PLANESTIC FACULTADES
|  |  | 2010 | I1=20%, I2=15%, I3=5%, I4=5%, I5=5%, I6=10% |  | 0 | 35000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1=35%, I2=50%, I3=25%, I4=25%, I5=10%, I6=20% |  | 0 | 18000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1=50%, I2=75%, I3=40%, I4=50%, I5=25%, I6=35% |  | 0 | 18000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1=80%, I2=95%, I3=60%, I4=65%, I5=45%, I6=50% |  | 0 | 18000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1=20%, I2=15%, I3=5%, I4=5%, I5=80%, I6=75% |  | 0 | 18000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 0 | 107000000 | 0 | 107000000
[6 empty] | 0 | 1266450000 | 524000000 | 1790450000

## ESCENARIOS REFLEXIVOS
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: ESCENARIOS REFLEXIVOS SOBRE INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Modelo Participativo de uso de TICs • Sistema de seguimiento y evaluación del Modelo de uso de TICs
MACROPROCESO 1. | Modelo Participativo de uso de TICs
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Desarrollo de proyectos de investigación en diseño y validación del modelo | TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL | I1= Número de proyectos de Investigación en diseño del modelo de uso de TICs en los procesos educativos / Total de Proyectos de InvestigacIón | LINEA BASE 2009 |  | DIRECCION DE INVESTIGACIONES GRUPOS DE INVESTIGACIONES
|  |  | 2010 | I1 = 3% |  | 0 | 0 | 30000000 | COLCIENCIAS Y/O INTERNOS
|  |  | 2011 | I1 = 5% |  | 0 | 0 | 25000000 | COLCIENCIAS Y/O INTERNOS
|  |  | 2012 | I1 = 10% |  | 0 | 0 | 35000000 | COLCIENCIAS Y/O INTERNOS
|  |  | 2013 | I1 = 12% |  | 0 | 0 | 25000000 | COLCIENCIAS Y/O INTERNOS
|  |  | 2014 | I1= 15% |  | 0 | 0 | 30000000 | COLCIENCIAS Y/O INTERNOS
[6 empty] | 0 | 0 | 145000000 | 145000000
MACROPROCESO 2. | Sistema de seguimiento y evaluación del Modelo de uso de TICs
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Proyecto de Investigación para el Diseño del sistema de seguimiento y evaluación | TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL | I1= Número de proyectos de Investigación en sistemas de seguimiento de uso de TICs en los procesos educativos / Total de Proyectos de InvestigacIón | LINEA BASE 2009 |  | DIRECCION DE INVESTIGACIONES GRUPOS DE INVESTIGACIONES
|  |  | 2010 | I1 = 0% |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2011 | I1 = 3% |  | 0 | 0 | 25000000 | COLCIENCIAS E INTERNOS
|  |  | 2012 | I1 = 5% |  | 0 | 0 | 35000000 | COLCIENCIAS E INTERNOS
|  |  | 2013 | I1 = 7% |  | 0 | 0 | 25000000 | COLCIENCIAS E INTERNOS
|  |  | 2014 | I1= 10% |  | 0 | 0 | 35000000 | COLCIENCIAS E INTERNOS
[6 empty] | 0 | 0 | 120000000 | 120000000
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE5: Ampliar la infraestructura tecnológica de la institución encaminada a soportar el uso de las TIC’s para propender por la innovación y optimización de las procesos educativos.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Ampliación de Infraestructura Tecnológica
MACROPROCESO 1. | Ampliación de Infraestructura Tecnológica
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Definición de Herramientas Tecnologías Especializadas | EQUIPOS TECNOLOGICOS, SOFTWARE, SERVIDORES, ANCHO DE BANDA | I1 Número de software especializados / total de software | LINEA BASE 2009 |  | DIRECCION ADMINISTRATIVA PARTICIPANTES: DIRECCION DE ITERACCION SOCIAL, DESARROLLO TECNOLOGICO
|  |  | 2010 | I1=10% |  | 5000000 | 0 | 0 | INTERNO
|  |  | 2011 | I1=50% |  | 5000000 | 0 | 0 | INTERNO
|  |  | 2012 | I1=80% |  | 5000000 | 0 | 0 | INTERNO
|  |  | 2013 | I1=100% |  | 5000000 | 0 | 0 | INTERNO
|  |  | 2014 | I1=100% |  | 2000000 | 0 | 0 | INTERNO
[6 empty] | 22000000 | 0 | 0 | 22000000
[6 empty] | 22000000 | 0 | 265000000 | 287000000

## INNOVACION ALIANZA
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: INNOVACION, INVESTIGACION, DESARROLLO Y ALIANZAS EN REDES ACADEMICAS, INTERCAMBIO Y ASESORIA EN TICS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE6: Conformar redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TICs.
ESTRATEGIA: | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
MACROPROCESOS: | • Redes Institucionales comprometidas con uso y apropiación de TICs
MACROPROCESO 1. | Redes Institucionales comprometidas con uso y apropiación de TICs
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Identificación de Instituciones - Establecimiento de Convenios de Cooperación y Alianzas | TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL | I1: Número de acuerdos de cooperación con entidades e instituciones de educación superior para el uso de TICs en la educación / Total de acuerdos institucionales académicos | LINEA BASE 2009 | I1= 0 | DIRECCION INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO VICEACADEMICA DOCENTES DIRECCION DE INVESTIGACIONES OFICINA JURIDICA
|  |  | 2010 | I1=5% |  | 43470000 | 15000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I1=10% |  | 43470000 | 15000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I1=15% |  | 34776000 | 15000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I1=20% |  | 34776000 | 15000000 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I1= 25% |  | 26082000 | 15000000 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 182574000 | 75000000 | 0 | 257574000
[6 empty] | 182574000 | 75000000 | 0 | 257574000

## TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION
EJE ESTRATEGICO: TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: | OE5: Ampliar la infraestructura tecnológica de la institución encaminada a soportar el uso de las TIC’s para propender por la innovación y optimización de las procesos educativos.
ESTRATEGIA: | E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social.
MACROPROCESOS: | • Gestión de Recursos para adquisición de Infraestructura Adicional • Ampliación de Infraestructura Tecnológica
MACROPROCESO 1. | Gestión de Recursos para adquisición de Infraestructura Adicional
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Identificación de necesidades para la implantación del modelo - Fuente y Consecución de recursos internos y externos - Administración del recurso para la implementación del modelo | TALENTO HUMANO DEL CIADTI TALENTO HUMANO DE GESTION DE PROYECTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA | I1: RECURSOS DISPONIBLES / TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS PARA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | LINEA BASE 2009 | I = 0% | DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
|  |  | 2010 | I = 25% |  | 15660000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2011 | I = 40% |  | 15660000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2012 | I = 70% |  | 11745000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2013 | I = 90% |  | 11745000 | 0 | 0 | INTERNA
|  |  | 2014 | I = 100 % |  | 7830000 | 0 | 0 | INTERNA
[6 empty] | 62640000 | 0 | 0 | 62640000
MACROPROCESO 2. | Ampliación de Infraestructura Tecnológica
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
- Adquisición de Equipos de Computo - Adquisición de Servidores - Ampliación de Canales - Ampliación de la Red Institucional - Adquisición de Herramientas Tecnologías Especializadas | TALENTO HUMANO INSTITUCION RECURSOS DISPONIBLES PARA ADQUISICION DE INFRESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | I1: Número de Computadores para la docencia / Total de Computadores | LINEA BASE 2009 | I1 = 58%, I2= 20%, I3= 35%; I4= 50%; I5 = 0 | DIRECCION ADMINISTRATIVA ALMACEN DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
|  | I2: Número de Servidores dedicados a inconporación TIC en Docencia / Total de Servidores | 2010 | I1 = 60%; I2 = 25%; I3 = 40%; I4 = 60%; I5= 20% |  | 400000000 | 0 | 0 | INTERNOS
|  | I3: Ancho de Banda Canal Internet a incorporación de TICs / Total Ancho de Banda Internet Institucional | 2011 | I1 = 65%; I2 = 35%; I3= 45%; I4 = 65%; I5= 50% |  | 140000000 | 565000000 | 95000000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  | I4: Número de nodos de red para incorporación de TICS / Total Nodos Institucionales | 2012 | I1 = 70%; I2 = 40%; I3=50%; I4 = 70%; I5 = 60% |  | 100000000 | 205000000 | 235000000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  | I5: Número de herramientas adquiridas / Total de Herramientas definidas TICs | 2013 | I1 = 75%; I2 = 50%; I3 = 50%; I4= 80%; I5 = 80% |  | 100000000 | 205000000 | 140000000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  |  | 2014 | I1 = 75%; I2 = 60%; I3 = 65%; I4 = 90%; I5 = 100% |  | 100000000 | 205000000 | 120000000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
[6 empty] | 840000000 | 1180000000 | 590000000 | 2610000000
MACROPROCESO 3. | Ampliación de Recursos Bibliográficos
ACCIONES | RECURSOS | MEDIDAS DE DESEMPEÑO (INDICADORES) | METAS POR AÑO |  | RESPONSABLES Y PARTICIPANTES | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | FUENTES DE FINANCIACION
Dotación y Renovación de Equipos de Cómputo Licenciamiento de Software Alfabetización Informacional Adquisición de Bancos y bases de Datos Aulas Múltiples | TALENTO HUMANO DE BIBLIOTECA TECNICO DE SISTEMAS INFRAESTRUCTURA FISICA PERSONAL DE DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO RECURSOS TECNOLOGICOS SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICO | I1= Número de Bibliotecólogos / Total de Estudiantes I2 = Número de Aulas Implementadas / Total de Aulas Definidas I3 = Número de Personas alfabetizadas en NTICs / Total de Personas Comunidad Académica | LINEA BASE 2009 | I1= 1/ 15000; I2 = 0%; I3=0% | VICERRECTORIA ACADEMICA BIBILIOTECA JOSE RAFAEL FARIA BERMUDEZ DIRECCION DE INTERACCION SOCIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO OFICINA DE PLANEACION
|  |  | 2010 | I1= 2/ 15000; I2 = 0%; I3=5% |  | 0 | 49080000 | 53184000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  |  | 2011 | I1= 2/ 15000; I2 = 33%; I3=25% |  | 0 | 277580000 | 123184000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  |  | 2012 | I1= 3/ 15000; I2 = 66%; I3=35% |  | 0 | 77280000 | 133184000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  |  | 2013 | I1= 3/ 15000; I2 = 66%; I3=50% |  | 0 | 153755000 | 33184000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
|  |  | 2014 | I1= 4/ 15000; I2 = 100%; I3=65% |  | 0 | 77280000 | 133184000 | RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS
[6 empty] | 0 | 634975000 | 475920000 | 1110895000
[6 empty] | 902640000 | 1814975000 | 1065920000 | 3783535000

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA INCORPORACION DE TICS EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS
EJES ESTRATEGICOS |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | SUBTOTAL EJES
DIRECCION Y ORGANIZACIÓN | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 206482500 | 184747500 | 177043650 | 155308650 | 125121150 | 848703450
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 27000000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 210482500 | 189747500 | 183043650 | 161308650 | 131121150 | 875703450
PEDAGOGICO Y DIDACTIVO | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 22388000 | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 68388000
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 196000000 | 99000000 | 192000000 | 176000000 | 134000000 | 797000000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 69000000 | 111000000 | 39000000 | 0 | 0 | 219000000
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 287388000 | 256000000 | 231000000 | 176000000 | 134000000 | 1084388000
PROCESOS FORMATIVOS | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 245000000 | 295500000 | 327000000 | 271250000 | 127700000 | 1266450000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 140000000 | 112000000 | 112000000 | 100000000 | 60000000 | 524000000
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 385000000 | 407500000 | 439000000 | 371250000 | 187700000 | 1790450000
ESCENARIOS REFLEXIVOS SOBRE INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 22000000
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 30000000 | 50000000 | 70000000 | 50000000 | 65000000 | 265000000
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 35000000 | 55000000 | 75000000 | 55000000 | 67000000 | 287000000
INNOVACION, INVESTIGACION, DESARROLLO Y ALIANZAS EN REDES ACADEMICAS, INTERCAMBIO Y ASESORIA EN TICS | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 43470000 | 43470000 | 34776000 | 34776000 | 26082000 | 182574000
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 75000000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 58470000 | 58470000 | 49776000 | 49776000 | 41082000 | 257574000
TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURA | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 415660000 | 155660000 | 111745000 | 111745000 | 107830000 | 902640000
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 49080000 | 842580000 | 282280000 | 358755000 | 282280000 | 1814975000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 53184000 | 218184000 | 368184000 | 173184000 | 253184000 | 1065920000
| SUBTOTAL ANUAL POR EJE ESTRATEGICO | 517924000 | 1216424000 | 762209000 | 643684000 | 643294000 | 3783535000
TOTAL AÑUAL |  | 1494264500 | 2183141500 | 1740028650 | 1457018650 | 1204197150 | 8078650450
TOTAL POR TIPO DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS CON QUE SE CUENTA | 693000500 | 434877500 | 328564650 | 306829650 | 261033150 | 2024305450
| PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS POR CONSEGUIR | 509080000 | 1257080000 | 822280000 | 827005000 | 564980000 | 3980425000
| PRESUPUESTO RECURSOS EXTERNOS POR CONSEGUIR | 292184000 | 491184000 | 589184000 | 323184000 | 378184000 | 2073920000
| TOTAL ANUAL | 1494264500 | 2183141500 | 1740028650 | 1457018650 | 1204197150 | 8078650450

## ESTRATEGIAS
DISEÑO Y GESTION DE LAS ESTRATEGIAS
VISION | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ESTRATEGIAS | MACROPROCESOS | INDICADORES
Para el año 2014, la Universidad de Pamplona será una institución reconocida en la región nororiental por tener implementado un modelo integral del uso y apropiación de las TIC en sus procesos educativos para fortalecer la academia, la investigación y la proyección social como respuesta a las exigencias de la nación y la zona fronteriza colombo-venezolana. | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social. E3: Diseño de Modelos Pedagógicos Propios con usos de TICS | • Modelo Participativo de uso de TICs • Sistema de seguimiento del Modelo de uso de TICs • Gestión de Recursos para el desarrollo del modelo participativo • Adaptación del Modelo pedagógico | • Recursos disponibles / total de recursos requeridos para modelo • Número de documentos que definen el modelo por unidad de trabajo. • Número de Facultades y demás unidades académico administrativas participantes del diseño / Total de unidades académico administrativas. • Número de procesos del modelo implementados / Procesos del modelo • Número de funcionalidades diseñadas SEM / total de funcionalidades SEM • Número de docentes que emplean TICs en los procesos educativos / total de docentes • Número de estudiantes que emplean TICs en los procesos educativos / total de estudiantes. • Número de Docentes con proceso de sensibilización / total de docentes. • Número de Administrativos con proceso de sensibilización/ total de administrativos • Número de proyectos de Investigación en diseño del modelo de uso de TICs en los procesos educativos / Total de Proyectos de Investigación • Número de proyectos de Investigación en sistemas de seguimiento de uso de TICs en los procesos educativos / Total de Proyectos de Investigación
| OE2: Contar con políticas de uso y apropiación de las TICs articuladas a los procesos de planificación institucional. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. | • Directrices de promoción del uso de las TIC´s | • Recursos disponibles / total de recursos requeridos para políticas de uso y apropiación de tics • Número de políticas institucionales implementadas / políticas institucionales definidas.
| OE3: Generar una cultura de uso y apropiación de las TICs en la comunidad universitaria que permita articular los procesos académicos, de investigación y proyección social. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social. | • Reglamentación Institucional • Sensibilización Comunidad Académica • Formación de los docentes, estudiantes y administrativos en el uso técnico de las TIC’s • Gestión de Recursos • Incentivos Docentes • Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje como soporte a la educación • Aplicación de herramientas tecnológicas en procesos educativos | • Número de Docentes con proceso de sensibilización / total de docentes. • Número de Administrativos con proceso de sensibilización/ total de administrativos • Número de eventos de capacitación desarrollados/Total de eventos programados • Número de docentes capacitados/Total de docentes. • Número de estudiantes capacitados / Total de estudiantes. • Número de cursos desarrollados a través del uso de TIC/Total de Cursos. • Número de Programas desarrollados a través de TICs/Total de Programas • Número de docentes formados para el uso de TICs en los procesos educativos/Total de Docentes • Número de planes de estudios aplicando modelos pedagógicos que incorporen el uso transversal de TIC/ Total de Planes de Estudios. • Número de herramientas TICs utilizadas en los procesos educativos / Total de Herramientas disponibles en la institución
| OE4: Asegurar el desarrollo de los modelos pedagógicos que incorporen activamente y se fortalezcan con el uso de las TICs. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E3: Diseño de Modelos Pedagógicos Propios con usos de TICS | • Reglamentación Institucional • Aseguramiento del uso de Modelos pedagógicos | • Número de planes de estudios aplicando modelos pedagógicos que incorporen el uso transversal de TIC/ Total de Planes de Estudios. • Número de herramientas TICs utilizadas en los procesos educativos / Total de Herramientas disponibles en la institución
| OE5: Ampliar la infraestructura tecnológica de la institución encaminada a soportar el uso de las TIC’s para propender por la innovación y optimización de las procesos educativos. | E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social. | • Ampliación de Infraestructura Tecnológica • Gestión de Recursos • Ampliación de Recursos Bibliográficos | • Número de software especializados / total de software para el modelo • Recursos disponibles / total de recursos requeridos para infraestructura y tecnología • Número de Computadores para la docencia / Total de Computadores • Número de Servidores dedicados a incorporación TIC en Docencia / Total de Servidores • Ancho de Banda Canal Internet a incorporación de TICs / Total Ancho de Banda Internet Institucional • Número de nodos de red para incorporación de TICS / Total Nodos Institucionales • Número de herramientas adquiridas / Total de Herramientas definidas TICs
| OE6: Conformar redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TICs. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. | • Redes Institucionales | • Número de acuerdos de cooperación con entidades e instituciones de educación superior para el uso de TICs en la educación / Total de acuerdos institucionales académicos

## ESTRATEGIAS (2)
DISEÑO Y GESTION DE LAS ESTRATEGIAS
VISION | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ESTRATEGIAS | INDICADORES DE IMPACTO
Para el año 2014, la Universidad de Pamplona será una institución reconocida en la región nororiental por tener implementado un modelo integral del uso y apropiación de las TIC en sus procesos educativos para fortalecer la academia, la investigación y la proyección social como respuesta a las exigencias de la nación y la zona fronteriza colombo-venezolana. | OE1: Contar con un modelo participativo implementado del uso y apropiación de las TICs en los procesos educativos de la institución para fortalecer los procesos misionales. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social. E3: Diseño de Modelos Pedagógicos Propios con usos de TICS | Cobertura • Porcentaje de población atendida en relación con: o Capacidad de la universidad o Instituciones similares o Demanda de los aspirantes • Porcentaje de la población que concluyó sus estudios en el tiempo estándar • Porcentaje de egresados que continuó estudios de posgrado, obtuvo empleo o emprendió un negocio en el año posterior a su egreso. • Aumento de oferta de programas • Aumento de material virtual de aprendizaje Satisfacción de requerimientos del cliente • Nivel de satisfacción de estudiantes, egresados y empresarios o funcionarios públicos para con la institución, en aspectos como: o Contenido de los programas y materias. o Flexibilidad en los planes de estudio. o Calidad del personal docente y administrativo. o Instalaciones adecuadas (biblioteca, aulas, espacios académicos, seguridad). o Requisitos y tiempo de atención en trámites. o Bolsa de trabajo. Imagen de la Institución • Prestigio ético y profesional en la comunidad por: o Calidad de la enseñanza. o Calidad del personal docente y administrativo. o Adecuación de las instalaciones (comodidad, higiene, seguridad, tecnología). o Contribución a la solución de problemas sociales. Costo/beneficio • Costo unitario por alumno egresado. • Costo de deserción de alumnos.
| OE2: Contar con políticas de uso y apropiación de las TICs articuladas a los procesos de planificación institucional. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.
| OE3: Generar una cultura de uso y apropiación de las TICs en la comunidad universitaria que permita articular los procesos académicos, de investigación y proyección social. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social.
| OE4: Asegurar el desarrollo de los modelos pedagógicos que incorporen activamente y se fortalezcan con el uso de las TICs. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs. E3: Diseño de Modelos Pedagógicos Propios con usos de TICS
| OE5: Ampliar la infraestructura tecnológica de la institución encaminada a soportar el uso de las TIC’s para propender por la innovación y optimización de las procesos educativos. | E2: Gestionar y consolidar recursos para la implantación del modelo de uso de TICs para procesos educativos a partir de los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social.
| OE6: Conformar redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TICs. | E1: Formulación de una política institucional que fomente la cultura del uso y apropiación de las TICs.