## INFORMACION GENERAL
|  | Factibilidad |  |  |  |  | Código |  | FIS.GP-15 v.00
[7 empty] | Página |  | 1 de 1
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA |  | dd/mm/aaaa |  |  | CONVENIO |  |  | CONTRATO
NOMBRE DEL GESTOR O ANALISTA DE PROYECTO
IDENTIFICACIÓN ID |  | CEDULA N° |  |  | NIT |  | CORREO
TELÉFONO FIJO |  |  | TELÉFONO CELULAR |  |  |  | CARGO
DEPENDENCIA:
NOMBRE DEL PROYECTO:
OBJETO
APORTES DE LA ENTIDAD |  | $ |  |  | CONTRAPARTIDA |  | $
ADMINISTRACIÓN |  | (mínimo 8%- Resolucion No.329) |  |  | FORTALECIMIENTO |  | (mínimo 7%-Resolución 329)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ |  |  |  |  | FORMA DE PAGO
Señale con una X , la opción escogida
CORREO ELECTRÓNICO |  | SECOP I |  | SECOP II |  | FÍSICO |  | INVITACIÓN DIR
INVITACIÓN IND |  | FECHA DE INICIO |  | DD/MM/AAA |  | FECHA FINAL DE ENTREGA |  |  | DD/MM/AAAA
BORRADOR |  | MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN |  |  |  | EN FIRME |  | PÓLIZA DE SERIEDAD
Datos Financieros
CUENTA | OFERENTE SINGULAR |  |  |  | OFERENTE PLURAL
[5 empty] | PORCENTAJE |  | 50% | PORCENTAJE |  | 50%
| OFERENTE (Valor en Millones de $) |  |  |  | PARTICIPANTE N° 1 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA(Valor en Millones de $) |  |  | PARTICIPANTE N° 2 XXXXXXXX (Valor en Millones de $)
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTO DE INTERESES
Indicadores Financieros
INDICADORES | OFERENTE INDIVIDUAL |  | OFERENTE PLURAL | [5 empty] | MARGEN SOLICITADO
|  |  | INDICE PARTICIPANTE N° 1 |  | INDICE PARTICIPANTE N° 2 |  | INDICE DE OFERENTE PLURAL
| INDICE |  | 50% |  | 50%
INDICE DE LIQUIDEZ | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≥ 1
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≤ 70%
RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≥ 1
CAPITAL DE TRABAJO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ≥ 15 % Del Presupuesto Oficial (Para ESAL solo se requiere que sea Positivo)
PATRIMONIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ≥ 30% Del valor del Presupuesto Oficial (Para ESAL solo se requiere sea Positivo)
APALANCAMIENTO ACP ( ESAL con Utilidad Operacional NEG) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≥ 0
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≥0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ≥0
Información del Proyecto
Tipo de acuerdo |  |  |  |  | Clase de empresa
Dependencia o Gestor que elabora el documento |  |  |  |  | Valor interventoría (si aplica)
Plazos
Observación:
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Sector | caracteristica |  | Evento |  | Probabilidad |  | RIESGO |  | Amenaza | Oportunidad
[7 empty] | Amenaza | Oportunidad
Externo | Entorno |  | Licencias y Autorizaciones Ambientales |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Interno | Mercado |  | Estudio de Mercado |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Interno | Cliente |  | Incertidumbre de requerimientos |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Externo | Entorno |  | Ambiente Político |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Externo | Mercado |  | Experiencias(RUP-Posicionamiento) |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Interno | Tecnología |  | Disponibilidad |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Externo | Entorno |  | Disponibilidad de servicios locales |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Externo | Cliente |  | Fortalecimiento en la académia |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Externo | Entorno |  | Entorno legal |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Interno | Recursos |  | Disposicion de equipos y herramientas |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
Interno | Organización_y_Gestión |  | Ambiente Cultural |  | 30% |  | 0 | 1 |  | Mediano
Externo | Organización_y_Gestión |  | Estabilidad laboral entre áreas de trabajo |  | 30% |  | 1 | 0 | Mediano
DATOS INFORMATIVOS DE CONTACTO
ENTIDAD: | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA |  |  |  | ENTIDAD QUE CONVOCA O REQUIERE EL SERVICIO
Persona de Contacto
Telefono de Contacto
Correo Electrónico
Firmas
| ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ |  |  | VºBº
CARGO: | Gestor del Proyecto |  |  |  | Jefe Oficina Unidad para la Gestión de Alianzas Territoriales |  |  | Vicerrector de Bienestar y Extensión
| xxxxx |  |  |  | xxxxxx |  |  | xxxxxxx

## Porcentajes (hidden)
DEFINICIONES PARA PROBABILIDADES E IMPACTOS
Escala | Probabilidad |  | Impacto sobre el Proyecto
|  |  | tiempo | costo | Alcance | Prom.Impacto | Calidad
Muy Alto | >= | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | Incumplimiento en la funcionalidad total de los entregables
Alto | <= | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | Deficiencia en la funcionalidad de los entregables
Mediano | <= | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Bajo | <= | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | fallas en la funcionalidad de los entregables
Muy bajo | <= | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | Ningun impacto sobre los entregables

## COSTOS EJECUCIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL | UND | CANT | TIEMPO | Vr UNITARIO | Vr PARCIAL | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 | MES 07 | MES 08 | MES 09 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36 | SUMATORIA | VERIFICACIÓN
1.TALENO HUMANO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL TALENTO HUMANO PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.SERVICIOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL SERVICIOS PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.ADQUISICIONES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL ADQUISICIONES PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.VIÁTICOS - TRANSPORTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL VIÁTICOS - TRANSPORTE PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.IMPREVISTOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL IMPREVISTOS PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.COSTOS LEGALES
|  | 10% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL COSTOS LEGALES PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.COSTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros Gravamen Financiero | % | 0.4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL COSTOS FINANCIEROS PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.ADMINISTRACIÓN
| % | 8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| % | 7% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Aplica solo para Convenios) | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANEADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TOTAL DE INVERSIÓN |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C49: USERR: SOLO PARA CONVENIOS

## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
sector | Caracteristica | Ameneza/Oportunidad | Fecha de Identificación | Probabilidad de que suceda | Tipo de Riesgo |  | Categoría de Amenaza | Categoria de Oportunidad | Tipo de Impacto |  | Puntuacion de Riesgo | Valoración de Impacto
[5 empty] | Amenaza | Oportunidad |  |  | Directo | Indirecto |  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
Externo | Entorno | Licencias y Autorizaciones Ambientales |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Interno | Mercado | Estudio de Mercado |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Interno | Cliente | Incertidumbre de requerimientos |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Entorno | Ambiente Político |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Mercado | Experiencias(RUP-Posicionamiento) |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Interno | Tecnología | Disponibilidad |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Entorno | Disponibilidad de servicios locales |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Cliente | Fortalecimiento en la académia |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Entorno | Entorno legal |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Interno | Recursos | Disposicion de equipos y herramientas |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Interno | Organización_y_Gestión | Ambiente Cultural |  | 30% | 0 | 1 |  | Mediano | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Externo | Organización_y_Gestión | Estabilidad laboral entre áreas de trabajo |  | 30% | 1 | 0 | Mediano |  | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Impacto sobre areas funcionales de los entregables
Note on F4: Componente 5: Colocar 1, para la acción verdadera y corroborar que la casilla falsa, tenga 0
Note on J4: Componente 5: Colocar 1, para la acción verdadera y corroborar que la casilla falsa, tenga 0

## Catalogo de riesgos GP (hidden)
Catalogo de Riesgos de la Oficina Gestión Proyectos
NIVEL 0 DE RBS | NIVEL 1 DE RBS |  | NIVEL 2 DE RBS |  | NIVEL 3 DE RBS
Fuentes de Riesgo, Oficina Gestion Proyectos | Sector | CONTRATANTE | Áreas | Referencia | AMENAZAS/OPORTUNIDADES
| Externo |  | Entorno | a1 | Licencias y Autorizaciones Ambientales
|  |  |  | a2 | Sitios e instalaciones adecuadas para la ejecución del proyecto
|  |  |  | a3 | Disponibilidad de servicios locales
|  |  |  | a4 | Ambiente Político
|  |  |  | a5 | Orden Público
|  |  |  | a6 | Entorno legal
|  |  |  | a7 | Ambiente Cultural
|  |  | Mercado | m1 | Experiencias(RUP-Posicionamiento)
|  |  |  | m2 | Estudio de Mercado
|  |  |  | m3 | Competencia
|  |  | Cliente | c1 | Definición de requisitos y alcance del proyecto
|  |  |  | c2 | Fortalecimiento en la académia
|  |  |  | c3 | Condiciónes Financieras
|  |  |  | c4 | Incertidumbre de requerimientos
|  |  |  | c5 | Complejidad de requisitos
|  |  |  | c6 | Claridad en su Legalizacion como organización
|  |  |  | c7 | Especificacion claras de las actividades que permitan la descripcion del alcance
|  |  |  | c8 | Posibles cambios en requerimientos, alcance y/o objetivos del proyecto
|  |  |  | c9 | Comunicación clara y constante entre las partes
| Interno | CONTRATISTA | Organización y Gestion | og1 | Restricciones Financieras
|  |  |  | og2 | Apoyo de la Direccion
|  |  |  | og3 | Conflictos internos
|  |  |  | og4 | Fortalecimiento Institucional
|  |  |  | og5 | Estimacion de los riesgos del proyecto a traves de la información recolectada
|  |  |  | og6 | Estabilidad laboral entre áreas de trabajo
|  |  |  | og7 | Experticia administrativa y de oficina GP
|  |  |  | og8 | Cultura dentro del área alboral
|  |  |  | og9 | Comunicación continua entre áreas
|  |  |  | og10 | Expectativas equívocas sobre los planes del proyecto
|  |  | Tecnología | t1 | Disponoibilidad de tecnología
|  |  |  | t2 | Limitaciones tecnológicas
|  |  | Recursos | r1 | Mano de obra
|  |  |  | r2 | Personal Capacitado
|  |  |  | r3 | Subcontratación
|  |  |  | r4 | Asociaciones y Empresas Conjuntas
|  |  |  | r5 | Experiencia del personal
|  |  |  | r6 | Dispocision de recursos financieros
|  |  |  | r7 | Disposicion de equipos y herramientas
|  |  |  | r8 | Personal fijo administrativo y de ejecución
|  |  |  | r9 | Calidad de equipos y herramientas
|  |  |  | r10 | Tasas de cambio
|  |  |  | r11 | Estimaciones y pronósticos de costos erroneos
|  |  | Técnico | t1 | Factible
|  |  |  | t2 | Calidad
|  |  |  | t3 | Viable
|  |  |  | t4 | Diseño, acorde a las capacidades de ejecucion
|  |  |  | t5 | Flexibilidad para resolver inconvenientes, imprevistos y dificultades
|  |  |  | t6 | Los componentes técnicos está lleno de diseño y características innecesarias
|  |  |  | t7 | Precio razonable del proyecto

## Datos(No borrar) (hidden)
NIVEL 1 DE RBS | NIVEL 2 DE RBS |  | NIVEL 3 DE RBS
Sector | Áreas | Referencia | AMENAZAS/OPORTUNIDADES
Externo | Entorno | a1 | Licencias y Autorizaciones Ambientales
Interno | Mercado | a2 | Sitios e instalaciones adecuadas para la ejecución del proyecto
| Cliente | a3 | Disponibilidad de servicios locales
| Organización_y_Gestión | a4 | Ambiente Político
| Tecnología | a5 | Orden Público
| Recursos | a6 | Entorno legal
| Técnico | a7 | Ambiente Cultural
|  | m1 | Experiencias(RUP-Posicionamiento)
|  | m2 | Estudio de Mercado
|  | m3 | Competencia
|  | c1 | Definición de requisitos y alcance del proyecto
|  | c2 | Fortalecimiento en la académia
|  | c3 | Condiciónes Financieras
|  | c4 | Incertidumbre de requerimientos
|  | c5 | Complejidad de requisitos
|  | c6 | Claridad en su Legalización como entidad
|  | c7 | Especificación claras de las actividades que permitan la descripción del alcance
|  | c8 | Posibles cambios en requerimientos, alcance del proyecto
|  | c9 | Comunicación clara y constante entre las partes
|  | og1 | Restricciones Financieras
|  | og2 | Apoyo de la Direccion
|  | og3 | Conflictos internos
|  | og4 | Fortalecimiento Institucional
|  | og5 | Estimacion de los riesgos del proyecto a traves de la información recolectada
|  | og6 | Estabilidad laboral entre áreas de trabajo
|  | og7 | Experticia administrativa y de oficina GP
|  | og8 | Cultura dentro del área alboral
|  | og9 | Comunicación continua entre áreas
|  | og10 | Expectativas equívocas sobre los planes del proyecto
|  | t1 | Disponibilidad
|  | t2 | Limitaciones
|  | r1 | Mano de obra
|  | r2 | Personal Capacitado
|  | r3 | Subcontratación
|  | r4 | Asociaciones y Empresas Conjuntas
|  | r5 | Experiencia del personal
|  | r6 | Dispocision de recursos financieros
|  | r7 | Disposicion de equipos y herramientas
|  | r8 | Personal fijo administrativo y de ejecución
|  | r9 | Calidad de equipos y herramientas
|  | r10 | Tasas de cambio
|  | r11 | Estimaciones y pronósticos de costos erroneos
|  | tc1 | Factible
|  | tc2 | Calidad
|  | tc3 | Viable
|  | tc4 | Diseño, acorde a las capacidades de ejecucion
|  | tc5 | Flexibilidad para resolver inconvenientes, imprevistos y dificultades
|  | tc6 | Los componentes técnicos está lleno de diseño y características innecesarias
|  | tc7 | Precio razonable del proyecto