## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
| Plan de Mejoramiento de Solución a la Queja de Acoso Laboral | [8 empty] | Código | FGH-103 v.00
[10 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRES Y/O APELLIDOS (Quien refiere la situación) : |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN
CARGO: |  |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN
DEPENDENCIA
[5 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL COMVILA | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PARTE DEL COMVILA
DESCRIPCIÓN QUEJA | ANÁLISIS QUEJA (Causas de la queja) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Asesor
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Asesor medio tiempo
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Auxiliar Administrativo
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Auxiliar Administrativo (conductor)
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Decano
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Director
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Jefe
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Jefe Oficina
[7 empty] | 12.5 | 100% | 12.5% |  |  |  | Profesional Universitario
[6 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 100% |  |  |  | Profesional Universitario medio tiempo
Secretaría (o) Ejecutiva (o)
Secretaría (o) General (o)
Técnico Administrativo
Vicerrector
Admisiones, Registro y Control Académico
Adquisiciones y Almacén
Asesoría Jurídica
Atención al Ciudadano y Transparencia
Autoevaluación y Acreditación Institucional
Bienestar Universitario
Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de Tecnologías de Información (CIADTI)
Comunicación y Prensa
Consultorio Jurídico
Contabilidad y Presupuesto
Contratación
Control Interno de Gestión
Control Interno Disciplinario
Coordinación de Laboratorios
Dirección de Interacción Social
División Administrativa de Postgrados
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Artes y Humanidades
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Educación
Facultad de Salud
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Gestión del Talento Humano
Gestión de Proyectos
Pagaduría y Tesorería
Planeación
Rectoría
Recursos Bibliográficos y Administración de Documentos
Secretaría Académica
Secretaría General
Sede Social Villa Marina
Sistema de Gestión de Calidad
Teatro Jaureguí
Unidad de Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Administrativa y Financiea
Vicerrectoría de Investigaciones
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on I8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on J8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: