## Hoja1
| Planificación, Control y Seguimiento de Actividades | [55 empty] | Código | FAC-23 v.04 |  | DÍA | MES | AÑO
[57 empty] | Página | 1 de 1 |  | 1 | ENERO | 2018 | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
[60 empty] | 2 | FEBRERO | 2019 | COPASST
[56 empty] | FECHA ELABORACIÓN | 2 | 8 | 2024 | 3 | MARZO | 2020 | BRIGADA DE EMERGENCIAS
NOMBRE PROCESO/PROGRAMA |  | SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN
[56 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN | D | M | A
[60 empty] | 4 | ABRIL | 2021
|  | ESPACIO EXCLUSIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL SG-SST (OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO) | [5 empty] | 2024 | [51 empty] | 5 | MAYO | 2022
N° | ACTIVIDAD | OBJETIVO | TAREA Y/ CONTENIDO | RECURSOS | COBERTURA | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | JUNIO | 2023
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  | 7 | JULIO | 2024
1 | Capacitación PAAC y Mapa de Riesgos a los procesos | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
2 | Asesoría y acompañamiento a los procesos para la elaboración del PAAC y Mapa de Riesgos de la vigencia | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
3 | Solicitud de publicación del PAAC y Mapa de Riesgos al proceso de Planeación Institucional | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
4 | Elaboración del Mapa de Riesgos y PAAC de la Dependencia | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
5 | Actualización del contexto: interno y externo DOFA y PESTEL, politica, objetivos, matriz necesidades y expectativas, roles y responsabilidades y matriz de requisitos de legales y otros componentes estratégicos que se requieran o determinen | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
6 | Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión (vigencia anterior) | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
7 | Socialización y/o envió del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección (vigencia anterior) a cada uno de los procesos. | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 8 | AGOSTO | 2025
8 | Presentación del documento preliminar FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección al representante de la Alta Dirección y proyección del plan de mejoramiento institucional | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
9 | Solicitud cierre de compromisos del SIG (vigencia anterior) a los procesos | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
10 | Solicitud elaboración, presentación y cargue de compromisos de la vigencia 2024: Planificación, Plan de Gestión del Cambio, Matriz de Producto o Servicio No Conforme, Matriz de Comunicaciones | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
11 | Reuniones del Equipo MECI | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
12 | Remitir circular a las dependencias solicitando seguimiento y cargue de las evidencias que determinen el cumplimiento de los compromisos establecidos por cada dependencia | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
13 | Reuniones de control y seguimiento de la Administración de SIG con los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control para la revisión y asesoría en cuanto a: - PAAC y Mapa de Riesgos - Documentación de los procesos - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio - Indicadores de los proceso - Adopción de nueva normatividad - Asesorías en temas relacionados con cada uno de los procesos | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
14 | Seguimiento a los compromisos del SIG correspondientes a la dependencia | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
15 | Solicitud y consolidación de los resultados del Indicador institucional de PQRDS (Peticiones, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias) por los procesos. | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
16 | Solicitud y consolidación de los resultados del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
17 | Solicitud y consolidación de los resultados de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
18 | Control y seguimiento al plan de gestión del cambio y mejora continua producto del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
19 | Actualización del cuadro de Mando de Indicadores | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
20 | Solicitud de CDP y trámites administrativos de cuenta Auditoria Externa de ICONTEC (ISO 9001:2015) | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
21 | Auditoria externa de ICONTEC (ISO 9001:2015) | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
22 | Planificación y preparación auditoría externa Sello de No Discriminación | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
23 | Solicitud de CDP y trámites administrativos de cuenta Auditoria Externa del MINISTERIO DE JUSTICIA - ICONTEC | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
24 | Auditoria externa de MINISTERIO DE JUSTICIA - ICONTEC (Sello No Discriminación) | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
25 | Entrega informe avance del Plan de Mejoramiento Programas Académicos | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
26 | Solicitud seguimiento al PAAC, Mapa de Riesgos y compromisos del SIG | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 9 | SEPTIEMBRE | 2026
27 | Consolidación de los resultados de seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos y remisión al proceso de Control Interno de Gestión para la evaluación correspondiente | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 10 | OCTUBRE | 2027
28 | Revisión y actualización del Mapa de Conocimiento Institucional | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 11 | NOVIEMBRE | 2028
29 | Revisión y actualización del Manual de Calidad y Manual de Procedimientos y Operaciones | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 12 | DICIEMBRE
30 | Revisión y actualización de la Matriz de Producto o Servicio no Conforme Institucional | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0%
31 | Revisión y actualización de la Matriz de Requisitos Legales | [55 empty] | 3.2258 | 0% | 0% | 13
[57 empty] | TOTAL |  | 0% | 23
Nota: Si el cronograma se extiende a dos o mas años realizar una copia de la estructura del formato en otra hoja de Excel. | [59 empty] | 24
28
29
30
31