## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | AUTOEVLAUCIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 13 DE OCTUBRE DEL 2022
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 010
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | 7.5 b | Se reitera el hallazgo de la actualización documentada de la auditoría Interna 2021, en el cual lo descrito fue (Al verificar la normatividad que los rige se evidencia que la información documentada actual no concuerda con las directrices definidas en la Resolución externa N° 21795 del 19 de noviembre del 2020 del MEN. | El grupo de mejoramiento del SAAI, trabaja continuamente en la actualización de los procesos. Sin embargo, las dinámicas de las visitas de Pares del MEN, la actualización de plantillas de programa e institucionales, las asesorías a los programas académicos entre otros hacen de la labor de actualización documental un proceso complejo que se espera mejorar. | Revisar la documentación relacionada con los procesos de registro calificado y autoevaluación para detectar los cambios necesarios de acuerdo a la normatividad vigente. | 13-oct-2022 | 14-dic-2022 |  |  | 10 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  |  |  | Actualizar la documentación de los procesos de registro calificado y autoevaluación . | 13-oct-2022 | 14-dic-2022 |  |  |  |  | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
|  |  |  | Enviar los documentos actualizados al SIG para su validación. | 15-dic-2022 | 15-dic-2022 |  |  | 10 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
|  |  |  | Socializar con las partes interesadas la documentación actualizada y validada. | 20-Ene-2023 | 01-mar-2023 |  |  | 10 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
x | 9.1.3 b. | Al verificar el reporte de la satisfacción del cliente la oficina no cuenta con el reporte de la medición de la satisfacción de la prestación del servicio ya que no cuenta con la implementación de la encuesta de satisfacción del cliente en el correo central institucional de la oficina de Autoevaluación y Acreditación | Necesidad de llevar un control en cuanto a la la prestación del servicio de la oficina del SAAI | Adjuntar el enlace de la encuesta de percepción del producto/servicio de las partes interesadas al final de los correos electrónicos emitidos por el SAAI. | 14-oct-2022 | 30-Oct-2022 |  |  | 10 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
x | 10.1. | El proceso realizó la elaboración bajo acta de reunión 014 del 02 de diciembre del 2021 del plan de acciones correctivas producto del hallazgo de la auditoría interna 2021, Sin embargo, no se ha realizado el cierre del plan de acciones correctivas producto del hallazgo en el cual fue: • Al verificar la normatividad que los rige se evidencia que la información documentada actual no concuerda con las directrices definidas en la Resolución externa N° 21795 del 19 de noviembre del 2020 del MEN. | Necesidad de realizar urgentemente el cierre del plan de acciones correctivas del año 2021. | Reunir al grupo de mejoramiento para analizar las causas del no cumplimiento del plan acciones correctivas del 2021 y cerrar ese plan de acción con el planteamiento del plan de acciones correctivas del 2022. | 14-oct-2022 | 30-Oct-2022 |  |  | 10 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D4: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J5: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K5: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A6: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B6: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías