## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | GESTION DE INVESTIGACIONES |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2022-10-13
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 8
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
NC | 8.2.2 | El proceso cuenta con la normativa interna y externa publicada en la página web del proceso, sin embargo, no cuenta con FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales debidamente aprobada por el proceso de Asesoría Jurídica. | Se cuenta con una matriz preliminar de requisitos legales, la cual fue actualizada al inicio de año, además dentro de la pagina web oficial de la dependencia, se tiene un enlace especifico para la NORMATIVA, el grupo de mejoramiento no remitió dicha matriz para revisión de la Oficina Jurídica, por lo tanto no se encuentra aprobada. | Actualizar la matriz de requisitos legales y reportarlos la Oficina Jurídica | 2022-10-13 | 2022-10-31 |  |  | 20 | 0% | 0% | Talento humano de Vicerrectoria de Investigaciones
NO CONFORMIDAD MAYOR | 8.1 | El proceso ha iniciado las actividades relacionadas con la actualización de información documentada a raíz del hallazgo detectado en la auditoría anterior, sin embargo, aún no se ha materializado esta actualización por tanto se reitera el hallazgo, toda vez que la información publicada en el centro interactivo no corresponde a la forma en que se realizan las actividades del proceso. | Dentro del proceso se estableció meta para el 30 de noviembre 2022 realizar entrega de la información documentada, para realizar este proceso era necesario la proyección del Modelo de Investigación e Innovación con Enfoque Territorial, actividad que busca mejorar sustancialmente el proceso investigativo y transferencia tecnológica y del conocimiento científico, esto ocurrió a agosto del 2022, al modelo se le proyecto una metodología de Arquitectura Empresarial con Modelo de Negocios que permitió establecer los subprocesos que integran la Gestión de la Investigación, A partir de aquí se empieza un cronograma de actualización de información documental que se solapo con la auditoria interna, pero del cual como lo comprobó el auditor ya se viene trabajando. | Realizar la actualización de la información documentada | 2022-10-13 | 2022-11-20 |  |  | 40 | 0% | 0% | Talento humano de Vicerrectoría de Investigaciones
|  |  |  | Envió a la Oficina de administración del SIG, para aprobación | 2022-11-20 | 2022-12-31 |  |  | 10 | 0% | 0% | Talento Humano SGI | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
NC | 4.4.1 | La caracterización del proceso se encuentra desactualizada esto en relación al proceso de actualización de información documentada que se encuentra en ejecución. | Dentro del proceso se estableció meta para el 30 de noviembre 2022 realizar entrega de la información documentada, para realizar este proceso era necesario la proyección del Modelo de Investigación e Innovación con Enfoque Territorial, actividad que busca mejorar sustancialmente el proceso investigativo y transferencia tecnológica y del conocimiento científico, esto ocurrió a agosto del 2022, al modelo se le proyecto una metodología de Arquitectura Empresarial con Modelo de Negocios que permitió establecer los subprocesos que integran la Gestión de la Investigación, A partir de aquí se empieza un cronograma de actualización de información documental que se solapo con la auditoria interna, pero del cual como lo comprobó el auditor ya se viene trabajando. | Realizar la actualización de la información documentada | 2022-10-13 | 2022-12-31 |  |  | 10 | 0% | 0% | Talento humano de Vicerrectoría de Investigaciones | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
NC | 9.1.3 e | El proceso identifica la necesidad de actualizar los riesgos, toda vez que el riesgo identificado con anterioridad no era controlable, sin embargo, dicha actualización no ha sido reportada al proceso de Control Interno de Gestión. | Los riesgos ya se encuentran identificados, lo cual verifico el auditor, sin embargo falta el reporte a Control Interno de Gestión. | Actualizar los riesgos y reportarlos a Control Interno de Gestión | 2022-10-13 | 2022-10-31 |  |  | 20 | 0% | 0% | Talento humano de Vicerrectoría de Investigaciones | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías