## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | PAGADURIA Y TESORERIA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2024-07-18
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 19
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
Observaciones y hallazgos | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X |  | Verificados los comprobantes de egreso, se pudo comprobar que durante la vigencia 2023 fueron saldadas la mayoría de las cuentas por pagar que habían quedado pendientes a 31 de diciembre de 2022, sin embargo, las cuentas que se detallan a continuación, no se encontraron dentro los egresos del año 2023. De las cuentas por pagar que se constituyeron de recursos propios a 31 de diciembre de 2022, no fueron canceladas o no se encontró el soporte respectivo, conforme al siguiente detalle... | 1-Si bien existe el documento IGP-18 “Resolución de Cuentas por Pagar al Cierre de la Vigencia”, que indica el proceder para identificar, validar y dar trámite a las distintas obligaciones que posee la institución y que no se alcanzaron a cancelar a 31 de diciembre de la respectiva vigencia, y que conlleva a la proyección del acto administrativo donde se constituyen las cuentas por pagar, este no ofrece mayor información del respectivo trámite después de constituidas las cuentas por pagar de vigencias anteriores, responsables del seguimiento y tampoco determina un tiempo prudencial en que serán saldadas estas obligaciones. 2- Se hace indispensable, generar estrategias y acciones que permiten saldar las cuentas por pagar máximo durante la siguiente vigencia a la constitución de las mismas.... | Se realizarán los pagos de las cuentas por pagar 2022 que se detectaron en la oficina de pagaduría y tesorería | 2024-07-18 | 2024-11-30 |  | Se evidenció egresoS 30660 19-07-2024, 30659 19-07-2024 ENTRE OTROS | 33.3333 | 90% | 30% | Grupo de mejoramiento del proceso de pagaduría y tesorería | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  |  |  | Se enviará memorando a los ordenadores del gasto informando de las cuentas pendientes por pagar de los viáticos 2023 | 2024-07-18 | 2024-11-30 |  | Se evidencia memorando 08 de fecha 18 de julio 2024 | 33.3333 | 100% | 33.33% | Grupo de mejoramiento del proceso de pagaduría y tesorería
|  |  |  | Se enviara correo electrónico de las cuentas por pagar del 2023 a los ordenadores del gasto que hasta el momento tengan cuentas pendiente de la vigencia 2023 | 2024-07-18 | 2024-11-30 |  | Se evidencia correo electronico enviado el dia 26 DE JULIO 2024 | 33.3333 | 70% | 23.33% | Grupo de mejoramiento del proceso de pagaduría y tesorería | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 86.67%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías