## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | Oficina de Gestión de Talento Humano - Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2024-10-15
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 9
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | PUBLICACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL | No existe evidencia que constate la publicación del informe en la vigencia correspondiente. | No se puede verificar la publicación del Programa de Capacitación y Formación al Personal Vinculado - FGH-28 para la vigencia 2023. Dentro de la planificación de la auditoría se verificó el sitio web de Talento Humano sección Anuncios a fecha 24/06/2024 aún se encontraba publicado el Plan de Capacitación vigencia 2022. A la fecha del informe actual ya se encuentra publicado el Plan de Capacitación de la Vigencia 2024 de fecha de Elaboración 4/03/2024 | Realizar la actualización del programa de capacitación en el sitio web de la oficina de gestion del taelnto humano. | 2024-10-15 | 2024-12-20 | Se realizo la actualización del programa de capacitación en el sitio web de la oficina de Gestion del Talento Humano. |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN | Se corrobora la difusión de los eventos de capacitación desde el correo de ofigestion@unipamplona.edu.co, lo que no garantiza la difusión masiva a toda la comunidad administrativa. | La actividad no se está ejecutando conforme lo establece el numeral 6.4.1 del PGH-25 v.01 Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal. | Realizar la actualización del procedimiento PGH-25 "Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal", donde se establecerá que las difusiones saldrán publicadas masivamente por el correo institucional de la oficina y serán divulgadas por las redes sociales de la dependencia | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
X | ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN | No se aporta la evidencia del diligenciamiento FGH-07 “Control de Asistencia”, por cuanto se manifiesta que la asistencia se está verificando con el diligenciamiento del FGH-11 o el FGH-90. | La actividad no se está ejecutando conforme lo establece el numeral 6.5.1 del PGH-25 v.01 Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal. En el caso de las capacitaciones virtuales se diligencia un Formulario Google, que no está diseñado conforme al registro físico, que teniendo en cuento la Nota dentro de esta actividad la asistencia puede tomarse de manera virtual siempre y cuando dicho registro mantenga iguales características que el formato físico aprobado y validado por parte del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar la actualización del procedimiento PGH-25 "Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal", donde se establecerá la creación de un nuevo formato digital, el cual contendrá información de asistencia, evaluacion del evento de inducción formación y capacitación, además la evaluacióndel evento de capacitación e inducción en uno solo. Por lo anterior, se procederá a eliminar los formatos físicos FGH-11 o el FGH-90. | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | #REF! | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
X | EVALUACIÓN DEL EVENTO INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | El FGH-11 “Evaluación del Evento de Inducción, Formación y Capacitación”, se está utilizando como control de asistencia y Evaluación del Evento. | La actividad no se está ejecutando conforme lo establece el numeral 7.1.1 del PGH-25 v.01 Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal. Para todos los eventos de formación y capacitación se debe diligenciar el FGH-11 “Evaluación del Evento de Inducción, Formación y Capacitación”. El FGH-11 “Evaluación del Evento de Inducción, Formación y Capacitación”, puede ser diligenciado en digital por parte de los asistentes al evento, siempre y cuando dicho registro mantenga iguales características que el formato físico aprobado y validado por parte del Sistema Integrado de Gestión. |  | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  |  | 0% | 0% |  | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
X | EVALUACIÓN EVENTO DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN | FGH-90 “Evaluación Eficacia de la Capacitación e Inducción” | De 21 eventos de capacitación solo 4 diligenciaron el FGH-90 “Evaluación Eficacia de la Capacitación e Inducción”, convertido en Formulario Google, sin embargo, este no cumple con las especificaciones y/o características del formato físico aprobado y validado por parte del Sistema Integrado de Gestión. Oportunidad de Mejora; revisar otras herramientas tecnológicas de evaluación de capacitaciones que permitan determinar en tiempo real la participación activa de los trabajadores y los conocimientos adquiridos, ejemplo: |  | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  |  | 0% | 0% |  | AUDITORIA ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO
X | EVALUACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN | FGH-91 “Evaluación Eficacia de la Formación” | FGH-91 “Evaluación Eficacia de la Formación” debe ser elaborado y diligenciado únicamente por el líder que orientó la respectiva práctica. Los Eventos de Formación no cuentan con la respectiva evaluación. | Realizar la actualización del procedimiento PGH-25 "Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal", en donde se eliminará el FGH-91 “Evaluación Eficacia de la Formación” ya que, este proceso se realizará en el nuevo formato digital. | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano | OTRO
X | INFORME DE CAPACITACIÓN | Informe Anual de los Eventos de Capacitación | De acuerdo a la descripción de la actividad y una vez verificado el FGH-28 “Programa de Capacitación y Formación al Personal Vinculado”, no se está contando con el lleno de los registros de cada uno de los eventos de capacitación y/o formación que permita la consolidación de la información para un completo informe de los Eventos de Capacitación y Formación realizados en la respectiva vigencia. Adicional se deben tener en cuenta los eventos de capacitación y/o formación desarrollados por el SG-SST y la Vicerrectoría Académica con el Programa de Desarrollo Profesoral. | Realizar el informe del programa de capacitación anual junto con los desarrollados por el SST. | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano
X | EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS PIC | Informe de la evaluación de las actividades del Plan Institucional de Capacitación y Formación por Competencias. | No se evidencia la evaluación conforme lo establece la actividad 9.2 en cuanto a evaluar la gestión del Plan Institucional de Capacitación y Formación por Competencia en sus dos componentes: a) Gestión: cumplimiento de los objetivos del PIC mediante un informe anual presentado al Representante de la Alta Dirección. b) Impacto: cambio en las situaciones problemáticas y en las competencias de los funcionarios, consolidado en el informe respectivo. | Realizar la actualización del procedimiento PGH-25 "Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal", eliminando la actividad 9.2, ya que, revisado el proceso no se hace necesaria. | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano
X | REPORTE INDICADOR ANUAL | Medición del Indicador Ficha Técnica de Indicadores HAC-12 Acta de Reunión FAC-08 | Según lo dispuesto en la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC, los indicadores que se establezcan para la evaluación del PIC deben medir el desarrollo de cada una de las fases del mismo. Además debe tenerse en cuenta que no solo se evaluara la gestión del proceso del PIC, sino que también con el establecimiento de unos indicadores se pretende determinar el impacto que la puesta en marcha del PIC tuvo en la entidad, sus empleados y el servicio a la ciudadanía | Realizar la actualización del procedimiento PGH-25 "Planeación y Ejecución del Programa de Capacitación de Personal", y la actualización de la Ficha Técnica de Indicadores HAC-12 | 2024-10-15 | 2024-12-20 |  |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano
X | ARCHIVO DOCUMENTACIÓN | Archivo físico del certificado de capacitación y/o formación en hoja de vida del participante. | Para la respectiva verificación de la actividad se confrontaron en archivo físico del Proceso de Talento Humano las hojas de vida de los miembros activos del COPASST, teniendo como referencia la Resolución No. 913 del 31 de octubre de 2023, que declaró conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de la Universidad de Pamplona para el periodo 2023- 2025, procediendo a verificar que de los doce miembros principales se encontrara debidamente archivado el registro físico del Certificado del Curso de 50 horas y/o 20 horas de seguridad y salud en el trabajo vigente conforme se identificaron en la evidencia digital, | Solicitar a través de correo electrónico a los miembros del COPASST , la realización del curso de 50 del SG-SST y el envío del respectivo certificado. | 2024-10-15 | 2024-12-20 | A través del correo electrónico el 8 de febrero de la presente vigencia se socializo el plan de capacitaciones del SG-SST donde se encontraba plasmado la realización del curso de 50 horas SG-SST, posteriormente el 15 de febrero de la presente vigencia se realizó la capacitación por parte del SG-SST en funciones y responsabilidades del COPASST reiterando nuevamente la realización del curso de 50 horas SG-SST. Seguidamente al correo de los integrantes el 23 de febrero se les envió un correo el cual contenía un formulario digital donde se preguntaba sobre la confirmación de la realización del curso y además se solicitaba enviar el certificado al correo electrónico del SG-SST |  | 12.5 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso de Gestión del Talento Humano
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | #REF!
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías