## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | Comunicación y Prensa |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2 de diciembre de 2021
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | acta 24 de 02 de diciembre de 2021
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
MC | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
| X | 4.4.1 a. Mejora continua del sistema de Gestión de Calidad | Frente a este requisito manifestando prorocedimiento establecido en SIG no es claro lo que imposibilita que se puede establecer en este proceso; conllevando al incumplimiento de este requisito y a la vez no se puede demostrar mediante documento soporte de entrada y salidas de los diferentes procesos para la mejora, faltando claridad sobre la caracterización del proceso de Comunicación y Prensa | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se solicitará la respectiva revisión y aprobación a la Oficina del SIG | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | Una vez esté aprobada y actualizada de manera oficial se realizará un comité de mejoramiento para informar la respectiva validación | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
| X | 6.1.1 Determinación de los riesgos y oportunidades para el logro de los resultados previstos | Frente a esta requisito manifiesta q ue no se ha elaborado la matriz de riesgos y oportunidades, para el logro y evaluación de resultados, lo que conlleva a que los riesgos que son identificados ni se socialicen ni se hace seguimiento al interior del equipo, y adicional no se dejen plasmados en un plan de mejoramiento. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se solicitará la respectiva revisión y aprobación a la Oficina del SIG | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa
| X | 6.1.2 La organización debe planificar: a. Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades b. ¿Se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos, se ha evaluado la eficacia de las acciones? | En este requisito se evidencia que no existe documento de la planificacion de las actividades que maneja la oficina, lo que conlleva a que en el momento de que exista un riesgo en sus diferentes actividades y esta no se pueda evaluar por estar | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requiete realizar matriz de panificacion de actividades para su respectivo seguimiento y evaluacion del mismo | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
X |  | 6.2.1 Coherentes con la política de calidad - medibles – seguimiento - se comunican | Se observa que no se demuestra los indicadores que permita hacer seguimiento. Manifiestan que en vigencias anteriores se venía realizando pero no se tiene soportes ni socialización de los mismos. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se realizará la respectiva actualización de los indicadores con el fin de identificar y determinara el nivel de aceptacon de las actividades realizadas por la oficina, junto con la asesoría de la Oficina Gestión de Control Interno. En donde se actualizó la matríz y fue avalada por el grupo de mejoramiento. | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
X |  | 6.2.2 Planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad | Frente a este requisito se requiere elaborar ma matriz de planificacion de las actividades, lo cual se identifica mediante FAC-23 v.01 Planificación, Control y Seguimiento de Actividades para la dependencia, se hace necesario el seguimiento, evaluación al cumplimiento de lo planificado que permita analizar, hacer seguimiento y realizar estrategias de mejoramiento, medir la satisfacción de los clientes. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Solicitar la actualización oficial del documento debidamente validado dentro de los procesos de la Universidad de Pamplona, ademas elaboracion de encuesta para medier la satisfaccion del cliente | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Comunicación y Prensa | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
| X | 6.3 Planificación de cambios | Se hace necesaro evidenciar mediante documento la planificacion del cambio, planificar las diversas actividades que maneja la oficina No manejan el formato FAC 49 Plan de gestión del cambio. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se realizará comité de mejoramiento para la respectiva aprobación y aportes respecto al documento. | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | OTRO
X |  | 7.3 Toma de conciencia. El personal tiene conciencia sobre la política de calidad – los objetivos – la eficacia del sistema de gestión de calidad – incumplimiento de los requisitos | Frente a este requisito se hace necesario realizar capacitaciones y documetar accciones para que el equipo de trabajo tenga conocimiento de la normatividad existente medios de comunicación | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se solicitará apoyo a la Oficina Juridica de la institucion | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
X |  | 7.5. información documentada (norma) | Se hace necesario documentar las actividades que realiza la oficina en carpetas bajo las normas de gestión documental y soportada con las diferentes evidencias | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se recomienda socializar dicha normatividad al interior del área a través del área jurídica de la institución Frente a la matriz de flujo FDE.CP-01 de la información no la manejan | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 7.5.2 Crear y actualizar la información documentada | Se requiera documento soporte de la información documentada No existe seguimiento a los requerimientos, a la normatividad. No se refleja la gestión al manejo de la información documentada. No hay archivos actualizados de la información documentada. No hay ni existe seguimiento a los formatos de requerimiento del producto o servicio; ni para radio, televisión o prensa. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se solicita apoyo a la oficina del SIG parala creacionde los diferentes documentos soportes que requiere la oficina | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
X |  | 7.5.3. control de la información documentada 7.5.3.1. Disponible y idónea para su uso donde y cuando se necesite. Está protegida adecuadamente por pérdida o deterioro | Frente a este requisito se hace necesario que existaun sitio adecuado y un medio tecnologico para el majenor de la informacion documentada y almacenada en salas de medios y en otros medios digitales como backup que no sean equipos de trabajo , para un mojor control de conservación y la historia fílmica de la institución. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requierea apoyo de la alta direcciòn, de recurso fisicos | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 7.5.3.2 Control de la información documentada | Se requiere crear documento para el control y vefificacion de la información documentada, pues no hay un control claro de su ejecución, distribución, almacenamiento, cambios, conservación y distribución final del producto o servicio Se sugiere la realización de un procedimiento para cada una de los procesos, lo cual permite facilitar la información documentada, socialización al personal y controlar los cambios para proteger el proceso frente a posibles modificaciones no autorizadas. | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requierea apoyo del SIG para la creacion del procedimiento y de Gestion Domuental para el manejor da las tablas de retencion documental | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
X |  | 8.1 Planificación y control operacional Se planifican las actividades y son conforme los productos y servicios con los requisitos 8.2.3.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios - Requisitos | Se requiere establecer procedimientos separados para cada uno de los servicios ofrecidos por la oficina de comunicación y prensa. Se debe hacer seguimiento e información documentada, a los ni indicadores que permita evaluar dichas actividades | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Elaboracion de procedimientos apoyados por el SIG para la creacion de los procedimientos | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 8.7.1 Control de las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada: Corrección – separación devolución o suspensión de los productos o servicios – información al cliente | Frente a este requisito se requiere dejar soportada la salida no conforme del producto de acuerdo al requisito, pues toda corrección se realiza sobre el desarrollo de la actividad sin que se haga evaluación ni seguimiento a dicha labor No se tienen acciones, ni indicadores que permita medir la satisfacción del cliente, se hace por la aceptación del cliente; el producto sale a complacencia del cliente | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Elaboracion de procedimientos apoyados por el SIG - encuestas de satisfacciond el cliente - medicion de indicadores | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 8.7.2 La organización debe conservar la información documentada: describa la no conformidad - acciones tomadas – concesiones obtenidas - identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad | Se requiere documentar la informacion para un control claro de su ejecución, distribución, almacenamiento, cambios, conservación y distribución final del producto o servicio realizado | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Elaboracion de acciones para el manejo de la información por parte del responsable de proceso ni de los apoyos al proceso | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 9.1.1 Evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis y evaluación | Se requiere elaboracion de registos de evaluaciones del desempeño seguimiento, medición, análisis y evaluación | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requierea apoyo del SIG para la creacion del procedimiento | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 9.1.2 Satisfacción del cliente | Se requiete reaizar encuestas a los clientes, para conocer la la calidad del servicio, realizar seguimiento y evaluación de los productos y servicios realizados | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Elaboracion de encuesta que permita medir el grado de satisfacion y aceptacion de la dependencia en las diversas actividades que realiza | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 9.1.3 Análisis y evaluación | Como se plasma en requisitos anteriores sobre evaluación de los productos y servicios, debe exister registros e indicadores que permita analizar y evaluar el grado de aceptación y satisfacción del cliente. La eficiencia y las acciones de mejora son tomadas para abordar posibles riesgo y las oportunidades frente al proceso para el sistema de gestión de la calidad | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Elaboracion de encuesta que permita medir el grado de satisfacion y aceptacion de la dependencia en las diversas actividades que realiza | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 9.2.1. Auditoria Interna: a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: | Frente a esta requisito se hace necesario planificar por parte del responsable del proceso los controles de las actividades que realiza la dependencia, evaluarl los procesos | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requiere acompañamiento del SIG y dependencias de control para la mejora del proceso | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
| X | 10.1. Oportunidades de mejora e implementan las acciones | Se requiere planear las acciones correctivas, un plan de mejoras, acciones o matriz de mejora continua que permita evaluar y mejorar el proceso | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar | Se requiere apoyo del SIG para la creacion de la documentacion necesaria de los procedimientos del area | 2022-01-15 | 2022-06-30 |  | 0 | 2 | 0% | En el grupo de mejoramiento se realizará el análisis de las NO CONFORMIDAD para mejorar
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 6 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/6)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías