## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2019-09-03
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | ACTA 10 DEL 04/09/2019
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
| X | 7.5.3.2 b y d | Control de la información documentada. Se observó copia de la información en el SharePoint, sin embargo, es necesario configurarlo ya que la norma en el numeral b. describe que la información debe estar protegida adecuadamente contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. • No se está cumpliendo con las TRD, se han solicitado capacitaciones a la oficina de Gestión Documental con el fin de ser instruidos en todo lo referente al manejo del archivo físico. Se evidenció correo del 12 de febrero del 2021, 3 de marzo del 2021, 29 de abril del 2021 sin que a la fecha se halla recibido respuesta. • No se hacen copias de seguridad en CD, memorias. Solo que queda en el historial de los correos institucionales. Con respecto al procedimiento PGA.GR-09 v.00 Comercialización Granja Experimental Villa Marina, se evidenció ACTA No 001 donde se establece que para la venta de los semovientes se tiene en cuenta el precio del mercado, sin embargo, no hace un estudio de mercado basados en fuentes claras. Se evidenciaron actas de reunión sin las respectivas firmas. | La información se mantiene a través de archivo digital en Share Point, el cual efectivamente no cuenta con una copia de seguridad y confidencialidad, el proceso falla por exceso e confianza. Dentro del poceso no existen personal con conocimint en getsión documental. Los estudios de mercado al momento de la auditoria se encontraban en contrucción. | Implementar un archivo fisico del proceso de acuerdo a las linemiantos de procedimiento Gestión Documental. E cual debe tener una copia de seguridad. | 2021-11-30 | 2022-06-30 |  | 16.66 |  | 0% | Personal Administrativo GEVM | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | Gestionar Capacitación sobre el procedimiento Gestión documental | 2021-11-30 | 2022-06-30 |  | 16.66 |  |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina
[5 empty] | Construir estudios de mercado, la periodicidad dependerá de las condiciones del mercado | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  | 16.66 |  |  | Director de Granja
| X | 8.1. Planificación y control operacional | En la verificación de la prestación del servicio se realizo trazabilidad al procedimiento PGA-GR Sistema Productivo de Cerdos Porcicultura observándose: El formato FGA-GR 10 v.02 diligenciado de acuerdo a lo establecido, solo para las reproductoras. Se hace el registro semanal de alimentación en el formato FGA.GR-09 “Control de Alimentación”, pero no se está cumpliendo con la actividad descrita en el numeral 3.1 manejo del lechón ya que se debe realizar a diario. FGA.GR-23 Registro Individual Porcino se está diligenciado el formato en la versión 00, en el centro interactivo se encuentra publicada la versión 02. Se evidenció formato FGA.GR-18 v. 01 Control de Tratamientos con tachones y espacios en blanco. • El comprobante del pedido FGA.GR-33 v. 00 Comprobante de Pedido no se está diligenciando a la fecha se sigue facturando en el recibo de venta productos agropecuarios. • El comprobante de venta número 000423 se esta diligenciando solamente en el original las copias están quedando en el talonario sin diligenciar. Así mismo se están firman facturas con sello. • Con respecto a las ventas según establece el procedimiento se recibe dinero en efectivo, esta actividad no se esta realizando ya que solo se reciben consignaciones de pago, por lo tanto, es necesario revisar las actividades del procedimiento y ajustarlas al que hacer. | El sistema de gestión de la Granja Experimental Villa Marina viene en un proceso de actualización desde hace 12 meses, en el cual se realizo modificación, creación y eliminación de procedimientos y formatos, los cuales se han venido implementado en este tiempo, por lo tanto en el personala adscrito al proceso se ha venido capacitando en el uso y manejo de estos. Se evidencia que en este periodo evaluado se ha presentado cambio de personal tanto administrativo, profesional y operativo lo que interfiere en estos procesos de apropiación del conocimiento y esto se evidencia en los hallazgos encontrados. | Evaluar los procedimientos y formatos para conocer cuales de ellos requieren actualización o son susceptibles de cambios. | 2021-11-30 | 2022-06-30 |  | 16.66 |  | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
[5 empty] | Capacitación personal administrativo y operativo sobre procedimientos y formatos y su correcta aplicación y uso | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  | 16.66 |  |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina
[5 empty] | Seguimiento bimestral al proceso, aplicación de los procedimientos y diligenciamiento de formatos | 2021-11-30 | 2022-11-30 |  | 16.66 |  |  | Grupo de mejoramiento del proceso granja experimental villa marina
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on F5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on K8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on L8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on B9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on D9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías