## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2021-11-25
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 19
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | 8.1 | No se evidencia actualización de los siguientes registros: 1. PGH-04. Reconocimiento de Pensión de Jubilación Anticipada y/o Pensión de Vejez 2. PGH-08. Año Sabático 3. PGH-19. Vinculación de Docentes Modalidad Distancia 4. IGH-01. Ingreso de Datos al Sistema | Falta de una mayor revisión y actualización periodica de la documentación, teniendo en cuenta la gestión del cambio. Falta de conocimiento del responsable (s) por modificar, ajustar y actualizar el(los) procedimiento (s). Desinterés por parte del(los) responsable(s) por modificar, ajustar y actualizar el(los) procedimiento (s) Cultura de calidad insuficiente Resistencia al cambio | Revisar y análizar los procedimientos e instructivo con cada uno de los responsables, acorde a la normatividad y actividades que se llevan en la realidad. | 2021-11-29 | 2022-07-31 |  |  | 25 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  |  |  | Actualizar y documentar cada uno de los procedimientos e instructivo en conjunto con cada uno de los responsables, acorde a la normatividad y actividades que se llevan en la realidad. | 2021-11-29 | 2022-07-31 |  |  | 25 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano
|  |  |  | Presentar los procedimientos e instructivo actualizados a los integrantes del proceso para su revisión, análisis y visto bueno mediante acta de reunión en grupo de mejoramiento. | 2021-11-29 | 2022-07-31 |  |  | 25 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano
|  |  |  | Remitir los procedimientos e instructivo actualizados al Sistema de Gestión de Calidad para su análisis, revisión, validación y publicación en el Centro Interactivo. | 2021-11-29 | 2022-07-31 |  |  | 25 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías