## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | GESTION ACADEMICA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 26 DE OCTUBRE DE 2023
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 09 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | 7.5.3.1 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | No se evidenció firma de la docente: Laura Lucila Sánchez en el acta de reunión No. 002 del 03 de marzo de 2023, relacionada con el factor 4 procesos académicos; asimismo no se identificó la denominación del curso ética en el registro de abril 28 de 2023 de la docente Sonia Haydee Villamizar, perteneciente al primer corte e igualmente no se diligenció el nombre de la asignatura en el FGA-22. Control de Asistencia a Asesorías de los meses de marzo y abril de 2023 del docente Víctor Díaz adscritos al Programa de: Licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. | Los encargados del proceso no revisan de manera completa la documentación para verificar que los mismos tengan todas las firmas y todos los campos de los formatos estén debidamente diligenciados por parte de los docentes. | Realizar la reunión de Grupo de Mejoramiento con el fin de elaborar y aprobar el Plan de Acciones correctivas producto de la Auditoría Interna de Calidad. | 2023-11-16 | 2023-11-16 | El 26 de octubrede 2023, se llevó a cabo la reunión de Grupo de Mejoramiento de la Facultad de Ciencias de la Educación para socializar el informe de la Auditoría Interna de calidad y aprobar el correspondiente Plan de Acciones correctivas. |  | 33.3333 | 25% | 25% | Grupo de mejoramiento de la Facultad de Ciencias de la Educación | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  |  |  | Realizar la revisión y seguimiento de la documentación de los programas, por lo menos dos veces al semestre, para verificar el estado de los mismos. | 2023-11-30 | 2023-12-20 |  |  | 33.3333 | 25% | 0% | Directores de programas de pregrado. | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X | 8. OPERACIÓN 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | No se evidencio el FGA-110. Plan de Mejoramiento del Programa de: Especialización en Pedagogía Universitaria, diligenciado en su totalidad, de igual modo no se presenta el acta de aprobación por parte del Comité Curricular del plan de mejoramiento en mención. | Los directores de programa que reciben el cargo administrativo, deben procurar tener conocimiento de los documentos que se entregan en el proceso de empalme para dar razón de los mismos. | Desarrollar jornadas de revisión, Control y seguimiento a los planes de mejoramiento y sus correspondientes evidencias. | 2024-02-20 | 2023-06-20 |  |  | 33.3333 | 50% | 0% | Directores de programas de posgrado | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 25%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías