## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | COMUNICACIÓN Y PRENSA |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | ACTA DE REUNIÓN N° 014
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | 10.2 No conformidad acción correctiva | Mediante Acta No. 002 del 23 de febrero de 2023 en Grupo de Mejoramiento se mencionó en la agenda del día la elaboración del FCI-19 Plan de Acciones Correctivas producto de la auditoría interna 2022, pero al revisarla en el desarrollo de la reunión no se dejó plasmada la elaboración. A la fecha las tres acciones planteadas no se han cumplido por lo que no han sido cerradas. Aunque se mencionó en el acta en el desarrollo de la reunión no se trató este tema. En Acta No. 006 del 28 de julio del 2023 se realizo seguimiento al FCI-19 Plan de Acciones Correctivas 2022; presentándose un cierre de avance de cumplimiento del 33% sin embargo, dichas acciones quedaron no ejecutadas referente al hallazgo. Aunque la fecha de cierre del plan de acciones correctivas es 31 de diciembre, en el momento el porcentaje de avance es 0%. | El proceso en los tiempos establecidos definieron el FCI-19 plan de acciones correctivas producto de la auditoria 2022, sin embargo, faltaron esfuerzos para el cierre total y efectivo de las acciones lo que conllevo a la identificación de nuevos hallazgos en el presente ciclo de auditoría | Establecer el nuevo FCI-19 Plan de Acción Correctivas para la vigencia 2024, realizar el respectivo seguimiento y cierre de las acciones establecidas presentando las evidencias de su cumplimiento ante el Proceso de Control Interno de Gestión, en las fechas aprobadas por el grupo de mejoramiento | 2023-11-21 | 2024-09-30 |  |  | 16.6667 | 0% | 0% | Líder del Proceso Grupo de mejoramiento | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
X | 7.5 Información documentada | Teniendo en cuenta la directriz impartida por la Líder del proceso de Planeación Institucional y la Administración del SIG mediante Circular No. 013 del 21 de junio de 2023 con ASUNTO: Diagnóstico del sistema de información documentada y del modelo de gestión por procesos, lo anterior, con el fin de modernizar el sistema documental de los procesos y la identificación de necesidades de creación, eliminación, modificación y/o actualización de procedimientos. En caso de ser necesario la creación, modificación o eliminación de documentos, el proceso (dependencia) contaba como fecha límite hasta el día miércoles 31 de julio de 2023, basado en el PAC-01 “Elaboración y Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión” para la respectiva validación por el SIG Los siguientes formatos no se encuentran referenciados en los dos (2) procedimientos establecidos para el proceso en ninguna de sus actividades descritas en cada uno de ellos. | Se tienen definidos los procedimientos, sin embargo, no cumplen con lps nuevos parametros institucionales de elaboración de documentos, así mismo, se prestan servicios adicionales que no han sido documentoados, por lo tanto, no tienen definidos los controles necesarios | Realizar el diagnóstico de necesidades de actualización, modificación, eliminación y/o creación de nuevos documentos (servicios) para la dependencia, dejando evidencia en acta de reunión | 2023-12-01 | 2024-02-28 |  |  | 10 | 0% | 0% | Líder del Proceso Grupo de mejoramiento | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
|  |  |  | Acorde a los resultados del diagnóstico realizar la actualización, modificación, eliminación y/o creación de nuevos documentos, acorde a lo establecido en el procedimiento institucional PAC-01 "Elaboración y Control de Documentos", dejando evidencia de la aprobación mediante acta de reunión | 2024-03-01 | 2024-03-30 |  |  | 10 | 0% | 0% | Líder del Proceso Grupo de mejoramiento | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
|  |  |  | Remitir la documentación al SIG para la validación y respectiva publicación | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  |  | 10 | 0% | 0% | Líder del Proceso Grupo de mejoramiento | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
|  |  |  | Socializar las modificaciones de la documentación a la comunidad academico - administrativa a través del mecanismo definido por la dependencia | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 10 | 0% | 0% | Líder del Proceso Grupo de mejoramiento | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías