## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | GESTION DE INVESTIGACIONES |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2023-11-22
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 8
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
NC | 7.5.1 b (El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir: b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad) | Se identifica durante la entrevista con el grupo de mejoramiento tiene claridad sobre los pasos y controles necesarios para la prestación de los servicios, sin embargo, no concuerda con la información documentada que el proceso mantiene aprobada situación que limita la evaluación del proceso en las actividades de auditoría interna | Dentro del proceso se estableció meta para el 30 de junio 2024 realizar entrega de la información documentada, las razones de fondo de la actualización tienen que ver con el los diferentes cambios del entorno investigativo y del país, en el cuál el equipo de trabajo se ha concentrado en realizar las tareas de acuerdo a la norma y al cumplimiento de las metas estratégicas de la Vicerrectoría de Investigaciones en el Plan de Acción, sin embargo falta acoplar y engranar la documentación que esta bajo custodia del Sistema de Gestión de Calidad con el quehacer actual de la Vicerrectoría de Investigaciones. | Revisón de la información docuementada para la actualización,modificación o eliminación por parte del grupo de mejoramiento | 2024-01-30 | 2024-02-05 |  |  | 75 |  | 0% | Grupo de Mejoramiento Gestión de la Investigación
|  |  |  | Actualización, socialización y Aprobación de la información documentada (actualización,modificación o eliminación) bajo acta modelo de reunión | 2024-01-30 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 0% | Grupo de Mejoramiento Gestión de la Investigación | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
|  |  |  | Remisión al SIG para su validación y publiación en el centro interactivo del SIG. | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 0% | Grupo de Mejoramiento Gestión de la Investigación
NC | 10.2.1 (No conformidad y acción correctiva) | Se evidencia FCI-19 Plan de Acciones Correctivas adoptado para la eliminación de las no conformidades producto de la auditoria 2022, no se presentan evidencias de cumplimiento que determinen la efectividad de las acciones tomadas. | El Proceso de Gestión de Investigación no realizó un exahustivo seguimiento al Plan de Acciones Correctivas, en ese sentido el compromiso del Líder del Proceso es proyectar actividades de seguimiento a la Gestión del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso | Seguimiento al año del Plan de Acciones Correctivas | 2024-01-25 | 2024-10-31 |  |  | 25 |  | 0% | Grupo de Mejoramiento Gestión de la Investigación
|  |  |  | 4 acciones |  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías