## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  | Plan de Acciones Correctivas | [8 empty] | Código | FCI-19 v.06
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  | Sede Social Villa Marina |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  | 2023-10-31
PRODUCTO DE: |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  |  | 1900-01-08
[7 empty] | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR PROCESOS Y DEPENDENCIAS | CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | SEGUIMIENTO | CONTROL y/o RECOMENDACIONES | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
NC | REQUISITO | [11 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X | 7.5.2 | La información documentada del proceso cumple con los lineamientos establecidos en el PAC-01 “Elaboración y control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión”, sin embargo, se encuentra desactualizada y no todos los formatos validados son implementados en el proceso, por ejemplo: FIS.VM-13 Control de Bañistas de la Piscina, FIS.VM-05 Control Salidas Temporales de los Visitantes de la Sede Social Villa Marina, entre otros. | La infromación documentada del proceso debe actualizarse, toda vez que no se ajusta al desarrollo actual de las actividaes propias del proceso. De igual forma, se identifica que algunos formatos no se implementan y otros deben ajustarse de acuerdo a las necesidades del proceso. | Realizar un diagnóstico de la información documentada que permita identificar la necesidad de actualización. | 2023-11-01 | 2023-11-08 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  |  |  | Realizar las respectivas modificaciones a los documentos. | 2023-11-09 | 2023-11-17 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
|  |  |  | Aprobación mediante grupo de mejoramiento de los cambios propuestos. | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
|  |  |  | Remisión al Sistema Integrado de Gestión, para iniciar proceso de validación. | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
|  |  |  | Validación de la información documentada. | 2023-11-21 | 2023-12-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
|  |  |  | Socialización de la nueva información documentada. | 2023-11-15 | 2023-03-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | AUDITORIA ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO
X | 8.1 | La información documentada del proceso no presenta actualización durante la vigencia. Se presenta nuevamente el hallazgo, toda vez que no se ejecutó el Plan de Acciones Correctivas producto de la Auditoría interna 2022 | La información documentada del proceso debe actualizarse, toda vez que no se ajusta al desarrollo actual de las actividaes propias del proceso. De igual forma, se identifica que los procedimientos e instructivos no se encuentran acordes a la forma en que se desarrollan las actividades | Realizar un diagnóstico de la información documentada que permita identificar la necesidad de actualización. | 2023-11-01 | 2023-11-08 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Realizar las respectivas modificaciones a los documentos. | 2023-11-09 | 2023-11-17 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Aprobación mediante grupo de mejoramiento de los cambios propuestos. | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Remisión al Sistema Integrado de Gestión, para iniciar proceso de validación. | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Validación de la información documentada. | 2023-11-21 | 2023-12-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina | OTRO
|  |  |  | Socialización de la nueva información documentada. | 2023-11-15 | 2023-03-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
X | 10.1 | Se evidencia la construcción del FCI-19 “Plan de Acciones Correctivas” producto de la auditoría interna 2022, sin embargo, no se evidencia avance sobre las acciones planteadas en el mismo. No se realiza cierre al FCI-19 Plan de Acciones Correctivas | Durante la vigencia anterior, se establece un plan de acciones correctivas, sin embargo, el nuevo líder del proceso no evidencia ningún avance que soporte la ejecución de las acciones planteadas. De igual forma se verifica en el Sistema Integrado de Gestión donde se constata que no hay ningún cambio relacionado | Diseñar un Plan de Acciones Correctivas producto de la auditoría 2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Aprobación mediante grupo de mejoramiento del Plan de Acciones Correctivas | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Seguimiento a las acciones planteadas | 2024-05-15 | 2024-08-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
|  |  |  | Cierre del FCI-19 Plan de Acciones Correctivas | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
X | 10.2.1 | Durante la última vigencia, el proceso no realizó ninguna acción enfocada a la corrección de las no conformidades detectadas durante la auditoría interna realizada en la vigencia 2022. | Producto de la auditoría interna de la vigencia anterior, no se ejecutó ninguna acción correctiva que llevara a corregir los hallazgos detectados | Seguimiento a las acciones correctivas planteadas en el FCI-19 Plan de Acciones Correctivas | 2024-05-15 | 2024-08-30 |  |  | 5.8824 | 0% | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Sede Social Villa Marina
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
Note on D5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo:
Note on A9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías