## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | Decanatura- Facultad de Ingenierías y Arquitectura |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 22 de agosto de 2018
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 004 del 22 de agosto de 2018
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X |  | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Se evidencia que la información referente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas fue entregada por la Vicerrectoría Académica sin embargo se hace necesaria mayor socialización sobre el tema. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | En la facultad de Ingenierías y Arquitectura al momento de la auditoría interna se pudo identificar que no se habia logrado la socilalización de la información referente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas entregada por la Vicerrectoría Académica, ya que en la fecha en que se realizó dicha auditoría no se había asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Asignar representante de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura ante el equipo operativo MECI | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 3 | 10% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización de la información referente a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG. | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X |  | 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad | Existe desconocimiento de la Política de calidad. Luego de socializada la Política para contextualizar a los auditados, el decano manifiesta que el aporte más importante se realiza al eje estratégico de la academia a través de la ejecución de las actividades que se realizan en cada uno de los programas académicos con el apoyo de los docentes y estudiantes. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Durante la auditoría interna se pudo identificar que en la facultad se tiene desconocimiento de algunos aspectos de gran importancia como lo es la politica de calidad, aun cuando se participa de dicha política, como lo es el eje estratégico de la academia y esto se debe a que en la fecha en que se realizó dicha auditoría no se había asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Asignar representante de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura ante el equipo operativo MECI | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
[5 empty] | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización de la Política de calidad; realizar la socialización de la política de calidad desde la decanatura, dirigida al personal docente y administrativo resaltando la importancia de la revisión y apropiación de dicha política. | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 3 | 10% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG. | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
X |  | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | Se evidencia que la información referente a los roles y responsabilidades del SIG fue entregada por la Vicerrectoría Académica sin embargo se hace necesaria mayor socialización sobre el tema. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Durante la auditoría interna se pudo identificar que en la facultad se tiene desconocimiento de algunos aspectos de gran importancia como lo es información referente a la matriz de roles y responsabilidades y esto se debe a que en la fecha en que se realizó dicha auditoría no se había asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Asignar representante de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura ante el equipo operativo MECI | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 3 | 10% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
[5 empty] | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización de la matriz de roles y responsabilidades; realizar la socialización de la matriz de roles y responsabilidades desde la decanatura, dirigida al personal docente y administrativo resaltando la importancia de la revisión y apropiación de dicha | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG. | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
X |  | 6.1.1 Considerar las cuestiones del 4.1 y 4.2 en la planificación | Se evidencia que la información referente a los riesgos de la gestión académica se encuentra contemplados en el Mapa de Riesgos sin embargo se hace necesaria mayor socialización sobre el tema. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Durante la auditoría interna se pudo identificar que en la facultad se tiene desconocimiento de algunos aspectos como el Mapa de Riesgos y esto se debe a que en la fecha en que se realizó dicha auditoría no se había asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Asignar representante de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura ante el equipo operativo MECI | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 2 | 5% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura | OTRO
[5 empty] | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización del Mapa de Riesgos a la Vicerrectoria Academica con el fin de participar en su identificación. | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG.
X |  | 6.2.2 planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad | Existe desconocimiento de los Objetivos de Calidad. Con el fin de contextualizar a los auditados se socializa y explica que los objetivos de calidad son los mismos ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional 2012-2020. Una vez revisados los objetivos de calidad el decano manifiesta que desde la facultad su gestión va dirigida al cumplimiento del primer objetivo de calidad “Asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión” con el apoyo de los directores de programa, departamento y docentes. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | En la auditoría interna realizada se pudo identificar que en la facultad se tiene desconocimiento de los Objetivos de Calidad, esto se debe a que en la fecha en que se realizó dicha auditoría no se había asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | Proyectar la planificación de Actividades de la decanatura mediante el FAC-23 Planificación y seguimiento de actividades | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura
X |  | 7.3 Toma de conciencia Ítem c | Se evidencia el compromiso del personal que trabaja permanentemente en el mejoramiento de cada uno de los programas, en la ejecución de las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento y el mantenimiento y mejora de las actividades que generan impacto positivo. La facultad a la fecha no ha asignado un representante ante el equipo operativo MECI quien sería el encargado de retroalimentar los cambios del Sistema Integrado de Gestión. | En busca de la mejora continua la facultad de Ingenierías y Arquitectura pretende una mejora respecto de la gestión documental, ya que se llevan cabo procedimientos propios de la facultad como los consejos de facultad, seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas que conforman la facultad, seguimiento a los procesos de Autoevaluación y Acreditación de los programas de la facultad, entre otros; por los tanto se hace necesario portalecer la Gestión documental que se produce como resultado de los mencionados procedimientos. | Solicitar en nombre de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura capacitación práctica acerca de Gestión documental, tablas de retención, entre otros para personal administrativo, directores de programa y departamento de la facultad al Proceso de Gestión Documental con copia a Secretaria General | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 2 | 5% | Facultad de Ingenierías y Arquitectura.
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 40%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías