## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | Ing. Mecatrónica |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-22
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 004 del 22 de agostto de 2018
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
x |  | Comunicación de la política de la calidad | Existe desconocimiento de la Política de calidad. Luego de socializada la Política para contextualizar al auditado este manifiesta que dicha política se deriva de la Misión y Visión de la institución y explica de manera clara como desde el programa se aporta para su cumplimiento. | No se comunican las directrices dadas desde la Administración del SIG al interioir del programa | Realizar reuniones con comité curricular y socializar las politicas de calidad | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 20 | 1 | 0% |  | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
x |  | Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | Existe desconocimiento de los roles y responsabilidades referentes al Sistema de Gestión de Calidad. El director del programa manifiesta que la información no se socializa a tiempo por parte de la Vicerrectoría Académica y los demás responsables. | No se comunican las directrices dadas desde la Administración del SIG al interioir del programa | Revisar y analizar la Matriz de roles,responsabilidades y autoridades de la institución y socializar con los docentes del programa con el fin de apropiarse de dicha información | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 20 | 1 | 0% |  | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
x |  | Considerar las cuestiones del 4.1 y 4.2 en la planificación | Existe desconocimiento de los riesgos asociados a la academia, el director de programa manifiesta no haber participado en la elaboración del FDE.PL-33 Mapa de Riesgos. Así mismo informa que solo hasta un día antes de la auditoria y por petición de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, la administración del SIG realizó la socialización de este documento. | No se comunican las directrices dadas desde la Administración del SIG al interioir del programa | solicitar la participación en la eleboración de los riesgos asociados a la academia a la vicerrectoria academica. | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 20 | 1 | 0% |  | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
x |  | Toma de conciencia Ítem c | El director de programa manifiesta que se solicita a los docentes diligenciar los controles requeridos para la normal ejecución de sus actividades sin embargo se deben realizar más actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad ya que existe debilidad en ese tema. | No se realizan actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la calidad al interioir del programa | realizar continuo seguimiento a los controles requeridos y compartir con los docentes la información de toma de conciencia del SGC | 2018-08-31 | 2018-12-10 |  | 20 | 1 | 0% |  | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
x |  | Planificación y control operacional | Los procedimientos (PGA-07 Docencia, PGA-08 Evaluación y Desarrollo Docente, PGA-06 Responsabilidad Académica) se ejecutan de acuerdo a lo allí descrito y se dejan evidencias de cumplimiento: Para el funcionamiento y mejoramiento del programa se realizan reuniones de Comité Curricular, Comité de Autoevaluación y Acreditación sin embargo existe un poco de desorganización de las evidencias de las actividades que se realizan en cada comité, entre ellas la actualización de los contenidos programáticos, actividades a de planificación, visitas, congresos entre otras situaciones y temas a tratar. Comité Curricular Acta de Reunión 004 del 25 de mayo de 2018 – Mediante la cual se socializan los avances del pliego de peticiones en el Comité Curricular. Acta de Reunión 002 del 30 de mayo de 2018 – Mediante el cual se llevó a cabo un Comité Curricular ampliado y se realizó seguimiento a las peticiones de los estudiantes. Planificación No se evidencia la Planificación de Actividades del programa ni de las Actas de Reunión de actualización de los contenidos programáticos. Se evidencia el FGA-23 Contenidos programáticos de la materia Control Industrial I el cual informa el director fue uno de los contenidos actualizados. Docencia Cada docente al iniciar el semestre socializa los FGA-23 Contenidos Programáticos y demás temas de importancia para los estudiantes de la materia correspondiente, elabora el FAC-08 Acta de Reunión como evidencia y toma asistencia en el FGA-152 Control de Asistencia a Clase. No fue posible visualizar los soportes ya que cada docente archiva las Actas de Reunión de manera independiente y no existe un archivo en la oficina para estos documentos. Asesorías El director de programa muestra que el control de asesorías se realiza mediante el campus de cada docente por lo que no se usa el FGA-22 Asistencia a Asesorías. | No existe registro de la planificación de actividades que se proyectan realizar durante el semestre | Proyectar la Planificación de Actividades mediante el FAC-23 Planificación y seguimiento de Actividades del programa de Ingeneiria Mecatronica | 2018-12-31 | 2018-12-10 |  | 20 | 1 | 0% |  | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías