## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: |  |  |  | Programa de Ingenieria Electrica - Facultad de Ingenierías y Arquitectura |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 22 de agosto de 2018
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 004 del 22 de agosto de 2018
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
X |  | 4.4.2 Mantener y conservar información documentada Ítem b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. | Una vez revisado el Centro Interactivo se evidencia que el PGA-06 v.01 Responsabilidad Académica y el PGA-08 v.01 Evaluación y Desarrollo Docente fueron validados el 11 de octubre de 2010, sin tener modificaciones hasta la fecha | Enla aditoria interna realizada al programa, se explico los procedimientos en el aplicativo en lo referente a proyección de responsabilidad docente, y tambien el procedimiento de evaluación docente por los diferentes actores del proceso | Informar al representante de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura ante el equipo operativo MECI sobre mejora al aplicativo e impresióne formato | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 3 | 10% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
[5 empty] | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización de la información referente a mejoras a la generación del reporte por aplicativo | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG. | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X |  | 7.4 Comunicación OBSERVACIÓN (Gestión Académica Administración del SIG) | Se evidencia el conocimiento de la Matriz de Flujos de Información de la GestiónAcadémica. Al preguntar cómo se maneja la comunicación desde el programa el director manifiesta que en primera instancia las situaciones que se presentan se discuten en Comité Curricular, si no es posible resolver el tema se presenta ante el consejo de facultad y si es necesario se comunica al consejo académico como máxima autoridad de la gestión académica. Desconocimiento de la actualización del procedimiento de docencia y los nuevos formatos allí establecidos. Se evidencia que la comunicación con las facultades y programas no es oportuna, las socialización de las matrices de Roles y Responsabilidades, Necesidades y Expectativas y la retroalimentación de la Política y Objetivos no fue efectiva. | En la audioria interna realizada al programa, se evidencio que habia un nuevo formato que no habia sido socializado como el FAC 23 por SIG | Informar al representante MECI y Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización del SIG de la información referente a mejoras y actualizaciones de formatos | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 1 | 0% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura ,SIG. | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
| X | 7.5.3.1 La información documentada sedebe controlar (para el proceso de Gestión Documental) | Existe desconocimiento sobre el manejo del archivo de gestión y la aplicación de las Tablas de Retención Documental. El director de programa informa que no ha sido capacitado en el tema. | En el momento de la auditoria no se conocia claramente el procedimiento de tablas de retención Documental, sin embargo desde el programa se han solicitado a oficina respectiva | Solicitar de parte del grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura socilalización y capacitación oficina sobre el proceso de Gestión Documental | 2018-08-10 | 2018-12-15 |  | 10 | 3 | 10% | Grupo de mejoramiento del proceso Decanatura - Facultad de ingeierías y Arquitectura, SIG. Gestión Documental | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
| X | 7.5.3.2 Actividades, según corresponda, para el control de la información documentada (para el proceso de Gestión Documental) | [6 empty] | 10 | 2 | 5% |  | OTRO
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 25%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías