## Indicadores del Proceso
|  | Verificación a la Efectividad de las Acciones de los Planes de Mejoramiento | [19 empty] | Código | FAC-28 v.01
[22 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO
Calificativo |  |  | Corrección= Co
1 | No cumple |  | Correctiva= Cr
2 | En ejecución |  | Preventiva= Pr
3 | Ejecutado |  | Mejora= Mj
Indicadores del Proceso (Cr) | [9 empty] | Fecha: XX/XX/XXXX
Condición de Calidad (SOLO PROGRAMA ACADÉMICO) | Hallazgo |  | Analisis del Hallazgo | Estrategia | Tipo de Acción |  |  |  | Número de acciones | Acciones Planteadas | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de cierre DD/MM/AAAA | Control y Seguimiento | % por Acción | Calificación | % de cumplimiento por Actividad | % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Porcentaje Cumpliento por hallazgo | Indicadores por Actividad | Cumplimiento del Indicador | Meta por Actividad | Cumplimiento de la Meta | Responsable
[5 empty] | Co | Cr | Pr | Mj
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
[16 empty] | Null | FALSE | #VALUE!
0
Note on U10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da un porcentaje a cada actividad Ejemplo: Si en el formato solo hay 10 actividades se realiza la siguiente formula =(100/10) y luego se arrastra la formula hasta las 10 actividades, al final de la columna se tiene que sumar todo para que de el 100%
Note on V10: USUARIO: En esta parte del formato, se le da una calificación por actividad entre (1,2 y 3)
Note on W10: USUARIO: % de cumplimiento por Actividad
Note on X10: USUARIO: % de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Al final de esta columna se tienen que sumar todos los valores
Note on Y10: USUARIO: Porcentaje Cumpliento por hallazgo

## Hoja 1
|  |  | Plan de Acciones Correctivas | [7 empty] | Código | FCI-19 v.05
[11 empty] | Página | 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO: Contratacion | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 2018-08-22
PRODUCTO DE: |  |  |  | AUDITORÍA INTERNA |  | N° DE ACTA DE REUNIÓN |  |  | 14
ESPACIO RESERVADO PARA DILIENCIAR POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG O CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA |  |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo) | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | CONTROL Y SEGUIMIENTO | % POR ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | % DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN | RESPONSABLE | AUDITORÍA INTERNA
O | NC | REQUISITO | [10 empty] | AUDITORÍA EXTERNA
x |  | 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto | Se esperan directrices frente a la Circular No. 034 del 26 de Julio de 2018 enviada por la Administración del SIG, donde se comunica que se va a trabajar en conjunto con el Proceso de Planeación Institucional en el análisis el Contexto Organizacional Institucional. | La descripcion del hallazgo no es especifica por parte de la auditora (el proceso cuenta con la matriz dofa la cual es conocida por todo el equipo de trabajo | Se presento Matriz Dofa en el momento de la audictoria interna. | 2018-09-03 | 2018-12-21 |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados | PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
|  | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Conocen la Matriz de Identificación de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, diligenciada por la Administración del SIG. | La descripcion del hallazgo no es especifica por parte de la auditora (el proceso cuenta con la matriz dofa la cual es conocida por todo el equipo de trabajo FALTA Q SEA MAS ESPECIFICA EN EL HALLAZGO O EN LA OBSERVACION | Realizar grupos de mejoramiento , donde se socialicen actividades a realizar. |  |  |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados | QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
|  | 4.4.1 Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC | En proceso de Revisión, establecimiento y actualización de la información necesaria para el proceso, con el fin de: g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos; h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad | Se realiza actualizacion de formatos y procedimientos | ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACION CARACTERIZACION PLANIFICACION DE ACTIVIDADES SI SE MEJORA EL SISTEMA NO SE ACEPTA ESA OBSERVACION |  |  |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
|  | 6.1.1 Considerar las cuestiones del 4.1 y 4.2 en la planificación | Ejercicio de Elaboración de Matriz DOFA con el equipo de trabajo | FALTA Q SEA MAS ESPECIFICA EN EL HALLAZGO O EN LA OBSERVACION | SI SE PLANIFICO TENIENDO LO IDENTIFICADO EN LA MATRIZ DOFA |  |  |  | 14.2857 | 1 | 0% | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados | EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO
|  | 7.5.2 Creación y actualización | Acta No. 011 del 20 de Junio de 2018 Revisión y Actualización de la Información Documentada de la Dirección Administrativa de Posgrados. Se debe crear la documentación necesaria para demostrar idoneidad en los procesos y actualización periódica de la documentación existente que permita dar cumplimiento al literal: c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. *Se debe actualizar la Norma aplicable y vigente ISO 9001:2015. | La documentacion del proceso se encuentra desactualizada en cuanto a lo relacionado con lo establecido en la NTC ISO9001-2015 | Revisar analizar y actualizar la documentación del proceso | 2018-08-22 | 2018-12-15 |  |  |  |  | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados
|  | 7.5.3 Control de la información documentada | Se mantiene control de la documentación mediante el Listado Maestro de Documentos y el Listado Maestro de Formatos. Así mismo se almacena y preserva la información documentada necesaria para probar conformidad con los procesos. Se encuentra organizada de acuerdo a cada actividad ejecutada. Se recomienda tener control que las Actas de Reunión, que sean firmadas por todos los asistentes o en su defecto cuente con lista de asistencia, número de Acta, fecha correspondiente a la ejecución de la reunión y el asunto pertinente, evitar tachones y enmendaduras. | La descripcion del hallazgo no es especifica por parte de la auditora | se presento soportes de actasy memorando y soportes requeridos. | [6 empty] | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados
|  | 9.1.3 Análisis y evaluación | Se realiza un análisis y determina que se debe realizar: Evaluación docente para posgrados Migrar Información Medir Impacto oferta académica para posgrado Propuesta de Encuesta de Evaluación de docentes y Encuesta de desempeño de servicios administrativos en la División administrativa de Posgrados | La descripcion del hallazgo no es especifica por parte de la auditora | se presento acta en el cual se visualiza propuesta de evaluacion de servicios y se presento soporte de solicitud al CIADTI para tener agilidad en la entrega de informes | [6 empty] | Grupo de Mejoramiento de la División Administrativa de Posgrados
[8 empty] | % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 0%
NOTA: EJECUTADAS LAS ACCIONES PLANTEADAS Y UNA VEZ VERIFICADA SU EFECTIVIDAD DEBE DEJARSE LA EVIDENCIA EN ACTA DE REUNION, DE LO CONTRARIO DEBE REPLANTEARSE LA ACCIÓN.
Note on E5: Nota: Desplegar la lista y elegir el tipo de plan de mejoramiento que desea utilizar.
Note on J8: Nota: A cada acción se le asigna un porcentaje de acuerdo al número de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. Ejemplo: Si el Plan de Mejoramiento tiene 10 acciones planteadas se asigna el porcentaje por acción de la siguiente manera “=(100/10)”.
Note on K8: Nota: Se asigna una calificación de acuerdo al estado de la acción. Ejemplo: Acción ejecutada: 3 – verde Acción en ejecución: 2 – amarillo Acción sin ejecutar: 1 - rojo
Note on A9: O = Observación Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on B9: NC= No Conformidad Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías
Note on C9: Nota: Diligenciar solo para Hallazgos de Auditorías