## Hoja1
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
PROYECTO 10.1.1. INCORPORAR E IMPLEMENTAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE PLANESTIC | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013 | PRESUPUESTO
ACCIÓN 1: Implementar un piloto de sistema de repositorios de recursos educativos digitales abiertos para fomentar la reutilización e integración de contenidos digitales en los procesos de aprendizaje-enseñanza | AVILIO VILLAMIZAR | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de avance en el piloto de repositorios distribuidos institucionales de recursos educativos digitales abiertos implementados. | 40% | 15000000
ACCIÓN 3: Realizar convenios con organismos públicos y privados para facilitar el acceso de los estudiantes a las TIC | SURGEY CAICEDO | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de convenios nuevos realizados | 2 | 30000000
ACCIÓN 4: Implementar un programa piloto de educación continúa que use las TIC. | MARITZA SANCHEZ ROBERTO CARLOS ZUBIRIA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de implementación del piloto | 100% | 15000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.2. DOCENCIA
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE PLANESTIC | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades de docencia, que permita que la educación a distancia y/o metodologías virtuales estén disponibles para algunos programas académicos. | GERMAN AMAYA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número incremental de docentes capacitados en uso y apropiación de TIC en procesos educativos.. | 50 | 20000000
ACCIÓN 2: Formar a docentes en desarrollo de contenidos usando la herramienta en la plataforma institucional y herramientas de uso libre. | YYMMY ESTEVEZ | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de docentes capacitados en desarrollo de contenidos. | 15 | 20000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.5. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PROYECTO 10.5.2. ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE LAS DEPENDENCIAS Y FORTALECER EL CIADTI (PLATAFORMA)
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 2: Adecuación de Prototipo de Aula TIC | WILSON CONTRERAS | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número incremental de aula especializada en TIC | 1 | 50000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.6. DEFINIR UN PLAN INTEGRADO DE TIC, ESTÁNDARES Y POLÍTICAS
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Definir la política institucional con respecto al uso y apropiación de TIC en los procesos misionales | LAURA VILLAMIZAR JHOBANA HERRERA ESPERANZA BELTRAN | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de definición y adopción de la política | 30% | 10000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.10. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Integrarse a redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TICs (PROYECTO CIUDADANO DIGITAL) | TANIA ACEVEDO JOSE MENDOZA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de redes a las cuales pertenece la Universidad relacionadas con el uso de TIC | 1 | 3000000
ACCIÓN: Comunity Manager PLANESTIC; Hacer extensión, socialización, y divulgación de las actividades del grupo PLANESTIC | ZULY ANDREA VELAZCO |  |  | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Visitas y trafico de usuarios en diferentes entornos y redes sociales | 10%*
* Comunidad UP