## 2013
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
PROYECTO 10.1.1. INCORPORAR E IMPLEMENTAR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE PLANESTIC | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013 | PRESUPUESTO
ACCIÓN 1: Implementar un piloto de sistema de repositorios de recursos educativos digitales abiertos para fomentar la reutilización e integración de contenidos digitales en los procesos de aprendizaje-enseñanza | AVILIO VILLAMIZAR | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de avance en el piloto de repositorios distribuidos institucionales de recursos educativos digitales abiertos implementados. | 40% | 15000000
ACCIÓN 3: Realizar convenios con organismos públicos y privados para facilitar el acceso de los estudiantes a las TIC | SURGEY CAICEDO | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de convenios nuevos realizados | 2 | 30000000
ACCIÓN 4: Implementar un programa piloto de educación continúa que use las TIC. | MARITZA SANCHEZ ROBERTO CARLOS ZUBIRIA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de implementación del piloto | 100% | 15000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.2. DOCENCIA
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE PLANESTIC | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades de docencia, que permita que la educación a distancia y/o metodologías virtuales estén disponibles para algunos programas académicos. | GERMAN AMAYA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número incremental de docentes capacitados en uso y apropiación de TIC en procesos educativos.. | 50 | 20000000
ACCIÓN 2: Formar a docentes en desarrollo de contenidos usando la herramienta en la plataforma institucional y herramientas de uso libre. | YYMMY ESTEVEZ | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de docentes capacitados en desarrollo de contenidos. | 15 | 20000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.5. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PROYECTO 10.5.2. ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE LAS DEPENDENCIAS Y FORTALECER EL CIADTI (PLATAFORMA)
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 2: Adecuación de Prototipo de Aula TIC | WILSON CONTRERAS | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número incremental de aula especializada en TIC | 1 | 50000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.6. DEFINIR UN PLAN INTEGRADO DE TIC, ESTÁNDARES Y POLÍTICAS
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Definir la política institucional con respecto al uso y apropiación de TIC en los procesos misionales | LAURA VILLAMIZAR JHOBANA HERRERA ESPERANZA BELTRAN | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Porcentaje de definición y adopción de la política | 30% | 10000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.10. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA PRIMER AVANCE | FECHA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE | FECHA DE ENTREGA TERCER AVANCE | FECHA DE ENTREGA FINAL | INDICADORES | 2013
ACCIÓN 1: Integrarse a redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TICs (PROYECTO CIUDADANO DIGITAL) | TANIA ACEVEDO JOSE MENDOZA | MARTES 21 DE MAYO | MARTES 23 DE JULIO | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Número de redes a las cuales pertenece la Universidad relacionadas con el uso de TIC | 1 | 3000000
ACCIÓN: Comunity Manager PLANESTIC; Hacer extensión, socialización, y divulgación de las actividades del grupo PLANESTIC | ZULY ANDREA VELAZCO |  |  | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE | MARTES 26 DE NOVIEMBRE | Visitas y trafico de usuarios en diferentes entornos y redes sociales | 10%*
* Comunidad UP

## 2014
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  |  |  |  | ACTIVIDADES
MACROPROYECTO 10.1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014 | PRESUPUESTO
ACCIÓN 1: Fortalecer sistemas de repositorios de recursos educativos digitales abiertos para fomentar la reutilización e integración de contenidos digitales en los procesos de aprendizaje-enseñanza | AVILIO VILLAMIZAR + KM | Número de REDA apropiados por los docentes/total REDA del repositorio |  |  | Pendientes
ACCIÓN 2: Generar estrategías para la certificación internacionales en competencias digitales ICDL en la región. | JOSE LIVISTON MENDOZA + WILSON CONTRERAS | Número de estrategias ejecutadas/num. estrategias presentadas |  |  | 1. Propuesta Certificación docentes modalidad distancia 2. Propuesta Teletrabajo ICDL Colombia - Universidad de Pamplona 3. Compra y Ejecución de bolsa de certificaciones a docentes modalidad presencial 4. Divulgación y Promoción 5. Nuevas Salas ICDL
ACCIÓN 3: Implementar programas de extensión para el uso y apropiación de TIC. | TANIA ACEVEDO + KM | Número de programas ejecutados |  |  | 1. Diplomado en Formación Docente 2. Diplomado Community Manager
ACCIÓN 4: Capacitación PlanesTIC y asistencia a eventos | SURGEY CAICEDO | Número de capacitaciones y asistencia a eventos |  |  | 1. Plan de Capacitaciones para Equipo PLANESTIC 2. Cronograma de Participación en Eventos del Equipo PLANESTIC 3. Plan de Certificaciones para Equipo PLANESTIC
ACCIÓN 5: Definir Estrategias Didácticas para el Uso Adecuado de las TIC | GERMAN AMAYA |  |  |  | 1. Conformar un grupo de docentes para proponer estrategias didácticas. 2. Revisión bibliográfica en estrategias didácticas. 3. Realizar una Prueba Piloto para las Estrategias definidas con un grupo de docente en el periodo intersemestral
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.2. DOCENCIA
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades académicas. | JOSE LIVISTON MENDOZA + MELKIN MEJÍA + KM | Número de actividades desarrolladas en el fortalecimiento de las TIC |  |  | 1. Certificación en competencias digitales ICDL prueba piloto CREAD Cucutá 2. Certificación en Competencias Digitales ICDL Docente Presencial
ACCIÓN 2: Formar a docentes en desarrollo de contenidos virtuales. | KM | Número de docentes capacitados. |  |  | 1. Programar capacitaciones para los docentes en el uso y apropiación de los recursos en la nube para la creación de OVAs
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.3. INVESTIGACIÓN
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Integración de los proyectos de investigación de pregrado y postgrado basados en TIC a las acciones de PLANESTIC. | MARITZA SANCHEZ | Número de proyectos integrados con la iniciativa PlanesTIC |  |  | 1. Socialización por parte del equipo de Planestic a cada facultad de la necesidad de vincular los proyectos de investigación basados en TIC a las acciones de Planestic. 2. Gestionar un banco de proyectos de investigación en ejecución y de temas propuestos para que los estudiantes puedan consultar. 3.Divulgación del banco de proyectos en la página de Planestic y nuevos medios.
ACCIÓN 2: Realizar publicaciones científicas derivadas de las acciones de PLANESTIC. | MARITZA SANCHEZ | Número de publicaciones científicas en revistas indexadas. |  |  | 1. Búsqueda de revistas indexadas asociadas a los temas de tecnología, educación, e-learning, entre otros. 2. Gestionar la realización de artículos por parte de los participantes del proyecto de Planestic y de los estudiantes que tengan proyectos de investigación basados en TIC a las acciones de Planestic.
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.4. INTERACCIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
PROYECTO 10.5.2. ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE LAS DEPENDENCIAS Y FORTALECER EL CIADTI (PLATAFORMA)
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Comunity Manager PLANESTIC; Hacer extensión, socialización, y divulgación de las actividades del grupo PLANESTIC | ZULLY ANDREA VELAZCO | Cubrir o socializar las actividades realizadas por el Grupo planesTIC |  |  | 1. Verificar los Procesos Año 2013 2. Difusión de Reuniones PLANESTIC 3. Actualizar Periódicamente el Sitio Web 4. Vinculación a la Oficina de Prensa para Publicidad
ACCIÓN 2: Proyección social y extension a la comunidad | PENDIENTE POR RESPONSABLE | Número de proyectos presentados a la comunidad |  |  | Pendientes
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.5. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PROYECTO 10.5.2. ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE LAS DEPENDENCIAS Y FORTALECER EL CIADTI (PLATAFORMA)
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Gestionar el incremento de la conectividad en la institución. | AVILIO VILLAMIZAR | Número y calidad de las conexciones inalámbricas |  |  | Pendientes
ACCIÓN 2: Fomentar la creación de Salas TIC | SURGEY CAICEDO + KM | número de salas creadas |  |  | 1. Gestionar la Creación de Nuevas Salas TIC
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.6. DEFINIR UN PLAN INTEGRADO DE TIC, ESTÁNDARES Y POLÍTICAS
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Definir la dinámica de la unidad de apoyo para la utilización masiva de las TIC en los procesos académicos. | VICERRECTORÍA ACADÉMICA + GENDLER JAIMES | Documento de caracterizacion de uso de las TIC en los procesos academicos |  |  | 1. Documentar un grupo de herramientas pertenecientes a compatibles con moodle, o complementarias (externas), que puedan ser usadas como apoyo a los procesos académicos. 2. Apropiar herramientas a las estrategias definidas para el proceso académico. 3. Definir formatos e instructivos para el diseño de materiales virtuales. 4. Definir un proceso de capacitación para la construcción de materiales virtuales. 5. Implementar la capacitación y construcción de materiales educativos 6. Crear guías para docentes y estudiantes.
ACCIÓN 2: Estructurar la política institucional para incorporar las TIC a los procesos misionales. | LAURA VILLAMIZAR | Documento de politica institucional estructurada |  |  | 1. Analizar los Documentos Actuales Relacionados con la Política Institucional para Incorporar las TIC a los Procesos Misionales. 2. Actualizar Documento de las Políticas Institucionales de Uso de las TIC. 3. Apoyo a la Unidad TIC. 4. Incorporar el Semillero de Investigación de Educación Apoyada en TIC del Grupo CICOM, a las actividades sobre la Política Institucionalpara Incorporar las TIC en los Procesos Misionales. 5. Propender por la Divulgación de las Políticas Institucionales de Uso de las TIC en los Procesos Educativos. 6. Definir la Políticas de Propiedad Intelectual para el Desarrollo y Uso de Materiales Digitales.
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MACROPROYECTO 10.10. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Integrarse a redes con entidades comprometidas con el uso y apropiación de las TIC (RENATA) | AVILIO VILLAMIZAR + GENDLER JAIMES + TANIA ACEVEDO | Número de redes y convenios establecidos. |  |  | 1. Renovación de la suscripción UxTIC. 2. Análisis técnico para la vinculación de la red RENATA a la Universidad de Pamplona. 3. Revisión de diferentes redes comprometidas con el uso y apropiación de las TIC.

## ICDL
LÍNEA ESTRATÉGICA 10. CALIDAD EN SERVICIOS Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  |  |  |  | ACTIVIDADES
MACROPROYECTO 10.1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014 | PRESUPUESTO
ACCIÓN 2: Generar estrategías para la certificación internacionales en competencias digitales ICDL en la región. | JOSE LIVISTON MENDOZA + WILSON CONTRERAS | Número de estrategias ejecutadas/num. estrategias presentadas | 100% |  | 1. Propuesta Certificación docentes modalidad distancia 2. Propuesta Teletrabajo ICDL Colombia - Universidad de Pamplona 3. Compra y Ejecución de bolsa de certificaciones a docentes modalidad presencial 4. Divulgación y Promoción 5. Nuevas Salas ICDL
MACROPROYECTO 10.2. DOCENCIA
PROYECTO 10.2.1. FORTALECER LA FORMACION DOCENTE EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN
INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN | RESPONSABLES | INDICADORES | 2014
ACCIÓN 1: Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades académicas. | JOSE LIVISTON MENDOZA + MELKIN MEJÍA + KM | Número de actividades desarrolladas en el fortalecimiento de las TIC | 100 |  | 1. Certificación en competencias digitales ICDL prueba piloto CREAD Cucutá 2. Certificación en Competencias Digitales ICDL Docente Presencial