## Segunda Autoevaluación
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Programa de Ingeniería de Sistemas
Acreditación 2020 - Julio de 2020
| 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Solicitud capacitación proceso de autoevaluación al SAAI |  | x
Conformación CAAP |  | x
Capacitación matriz de ponderación |  | x
Solicitud roles plataforma IG |  |  | x
Establecimiento de ponderaciones del programa al modelo SAAI |  |  | x
Inicio de aplicación de encuestas Administrativos y Director |  |  |  | x
Inicio de aplicación de encuestas a Docentes |  |  |  | x
Aplicación de encuestas de autoevaluación a estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas |  |  |  | x
Aplicación de encuestas de autoevaluación a Egresados del programa de Ingeniería de Sistemas |  |  |  | x
Aplicación de encuestas de autoevaluación a empleadores |  |  |  | x
Ingreso de evidencias y valoración al SAAI -IG por cada indicador |  |  |  |  | x | x | x
Revisión por parte del SAAI de las evidencias |  |  |  |  | x | x | x
Revisión y socialización de factores 1, 2 y 3 ante el CAAP | [6 empty] | x
Aprobación factores 1, 2 y 3 | [6 empty] | x
Revisión y socialización de factores 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ante el CAAP |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Barrido de información ingresada y cierre de encuestas | [8 empty] | x
Elaboración del Plan de Mejoramiento | [27 empty] | x | x | x
Revisión y ajustes Plan de Mejoramiento | [30 empty] | x
Creación del documento de autoevaluación | [13 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
Diligenciamiento de cuadros maestros | [28 empty] | x | x | x | x
Revisión del documento de autoevaluación | [31 empty] | x
Organización anexos por factores | [31 empty] | x
Radicación de condiciones iniciales | [11 empty] | x